

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**Отчет**

**по результатам проверки законности и эффективности использования средств местного бюджета, выделенных в 2023 году и текущем периоде 2024 года на мероприятия Муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском муниципальном округе Свердловской области до 2027 года» - Территориальному органу Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области – Бродовская сельская администрация», Территориальному органу Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области – Колчеданская сельская администрация», Территориальному органу Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области – Позарихинская сельская администрация», Территориальному органу Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области – Травянская сельская администрация»**

25 марта 2025 года Каменск-Уральский

***Основание для проведения контрольного мероприятия:***

Пункт 1.4 плана работы Контрольного органа Каменского городского округа на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольного органа Каменского городского округа от 21.12.2023 № 01-09/62 (в редакции от 29.11.2024 № 01-09/63), пункт 1.1 плана работы Контрольного органа Каменского муниципального округа Свердловской области на 2025 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольного органа Каменского городского округа от 24.12.2024 № 01-09/73 (в редакции от 09.01.2025 № 01-09/04), распоряжения Контрольного органа Каменского городского округа от 02.12.2024 № 01-09/64 (в редакции от 17.02.2025 № 01-09/10), поручений Контрольного органа Каменского городского округа от 02.12.2024 № 01-13/66, от 02.12.2024 № 01-13/67, от 02.12.2024 № 01-13/68, от 02.12.2024 № 01-13/69 инспекторами Контрольного органа Каменского муниципального округа Свердловской области Ольгой Николаевной Максаковой, Натальей Сергеевной Мамзелевой проведена проверка Территориального органа Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области – Бродовская сельская администрация, Территориального органа Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области – Колчеданского сельская администрация, Территориального органа Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области – Позарихинская сельская администрация, Территориального органа Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области – Травянская сельская администрация по вопросу законности и эффективности использования средств местного бюджета, выделенных в 2023 году и текущем периоде 2024 года на мероприятия Муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском муниципальном округе Свердловской области до 2027 года».

***Предмет контрольного мероприятия:*** Законность и эффективность использования средств местного бюджета, выделенных в 2023 году и текущем периоде 2024 года на мероприятия Муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском муниципальном округе Свердловской области до 2027 года».

***Объекты проверки:*** Территориальный орган Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области – Бродовская сельская администрация, Территориальный орган Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области – Колчеданская сельская администрация, Территориальный орган Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области – Позарихинская сельская администрация, Территориальный орган Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области – Травянская сельская администрация.

***Проверяемый период деятельности***:

2023 год, 2024 год.

***Срок проведения контрольного мероприятия:***

с 09 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года.

***Цель проверки***:

Определение законности и эффективности использования средств местного бюджета, выделенных в 2023 году и текущем периоде 2024 года на мероприятия Муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском муниципальном округе Свердловской области до 2027 года». Предупреждение, выявление, пресечение нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере.

***1. Анализ нормативно-правового регулирования реализации мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском муниципальном округ Свердловской области до 2027 года»***

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ(далее – БК РФ) государственные программы Российской Федерации, государственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы утверждаются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

Сроки реализации государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъекта Российской Федерации, муниципальных программ определяются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования в устанавливаемом ими порядке.

Постановлением Главы Каменского городского округа от 12.018.2020 № 1135 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском муниципальном округе Свердловской области до 2027 года» утверждена муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском муниципальном округе Свердловской области до 2027 года» (с изменениями) (далее – Муниципальная программа).

Нормативно-правовое регулирование в сфере реализации мероприятий Муниципальной программы осуществлялось в соответствии с федеральными законами, законами Свердловской области, Уставом муниципального образования «Каменский муниципальный округ Свердловской области», правовыми актами органов местного самоуправления Каменского муниципального округа Свердловской области», а именно:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ);

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Федеральный закон об охране окружающей среды № 7-ФЗ);

- Закона Свердловской области от 20.03.2006 № 12-ОЗ «Об охране окружающей среды на территории Свердловской области» (далее – Закон об охране окружающей среды № 12-ОЗ);

- Устав муниципального образования Каменского муниципального округа Свердловской области, утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 09.06.2005 № 18 (ред. от 19.12.2024 № 497) (далее – Устав);

- [Правила](file:///D:\Наташа%20Мамзелева\Поручение.%20программа,%20распоряжение,%20экспертиза\!!!%20КМ%20и%20ЭАМ\Благоустройство%202024\Правила%20благ-ва%20РД%20КГО%20от%2025_10_2018%20N%2028.docx#P41) благоустройства территории муниципального образования «Каменский городской округ», утверждённые Решением Думы Каменского городского округа от 25.10.2018 № 281 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования «Каменский городской округ» утверждены (далее – Правила благоустройства);

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Каменский городской округ на период до 2030 года, утвержденная Решением Думы Каменского городского округа от 20.12.2018 № 315 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Каменский городской округ на период до 2030 года» (далее – Стратегия);

- Порядок формирования и реализации муниципальных программ МО «Каменский городской округ», утвержденный постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 25.12.2014 № 3461 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Каменского городского округа».

Согласно нормативно-правовому регулированию к вопросам местного значения отнесены следующие мероприятия: организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа; участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства; организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории городского округа.

Ответственным исполнителем Муниципальной программы в проверяемом периоде являлся заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи, срок реализации Муниципальной программы 2021-2027 годы.

Основной целью Муниципальной программы является обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, как необходимого условия улучшения жизни и здоровья населения, формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Каменском муниципальном округе Свердловской области.

На решение задач и достижение целей Муниципальной программы в 2023 и 2024 годах на территориях сельских администрации предусмотрены природоохранные мероприятия, мероприятия по благоустройству территории, уличному освещению, мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев. Кроме того, в 2024 году сельским администрациям переданы полномочия по содержанию сельских кладбищ.

***2. Территориальный орган Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области – Бродовская сельская администрация»***

***2.1 Сведения об объекте проверки.***

Полное наименование проверяемой организации: Территориальный орган Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области – Бродовская сельская администрация.

Сокращенное наименование - Бродовская сельская администрация (далее по тексту – Бродовскаяа сельская администрация, Заказчик).

ИНН 6643001971, КПП 661201001, ОГРН 1026602036120.

Юридический адрес и адрес фактического местонахождения Бродовской сельской администрации: 623462, Свердловская область, Каменский район, п.г.т. Мартюш, ул. Титова, д.8.

Бродовская сельская администрация является территориальным органом Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области, наделенным правами юридического лица в соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации.

В своей деятельности руководствуется [Конституцией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875) РФ, федеральными законами, законами Свердловской области, Уставом, Положением о территориальных органах администрации Каменского муниципального округа Свердловской области, утвержденным Решением Думы Каменского муниципального округа Свердловской области от 19.07.2012 №35 (ред. от 19.12.2024 № 501) «Об утверждении Положений о территориальных органах Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области» (далее – Положение о территориальных органах администрации).

Бродовская сельская администрация в своей деятельности подконтрольна и подотчетна Главе Каменского муниципального округа Свердловской области.

В состав территории Бродовской сельской администрации входят населенные пункты: п.г.т. Мартюш; д. Брод; с. Щербаково; д. Ключики.

К полномочиям Бродовской сельской администрации относятся: заключение соглашений и договоров с юридическими лицами; в пределах утвержденных бюджетных средств участвует в организации освещения улиц; организует на подведомственной территории сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов; информирует население об экологической обстановке; оказывает содействие в мероприятиях по охране окружающей среды в пределах утвержденных бюджетных средств.

Для обеспечения полномочий по решению вопросов местного значения, для учета операций бюджетных средств Бродовской сельской администрации открыты лицевые счета в Финансовом управлении Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области – получателя бюджетных средств, в Управлении Федерального казначейства – для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

***2.2. Анализ выполнения бюджетной сметы в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском муниципальном округе Свердловской области до 2027 года»***

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 БК РФобъем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается законом (решением) о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета, определенными местной администрацией муниципального образования.

В соответствие со статьей 162 БК РФ получатель бюджетных средств составляет и исполняет бюджетную смету, принимает и исполняет бюджетные обязательства в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований, осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом.

Финансовое обеспечение деятельности Бродовской сельской администрации осуществляется за счет средств местного бюджета на основании бюджетной сметы.

***2023 год***

Решением Думы Каменского городского округа от 22.12.2022 № 168 «О бюджете муниципального образования город «Каменский городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 21.12.2023 № 305) (далее – Решение Думы № 168) на реализацию Муниципальной программы предусмотрены средства местного бюджета в общей сумме 60422,2 тыс. рублей.

По состоянию на 29 декабря 2023 года бюджетная смета Бродовской сельской администрации утверждена в общей сумме 10947,50 тыс. руб., в том числе по мероприятиям Муниципальной программы в сумме 4493,24 тыс. рублей.

Утверждённые показатели бюджетной сметы соответствуют бюджетной росписи и доведённым лимитам бюджетных обязательств по обеспечению выполнения мероприятий Муниципальной программы.

Анализ бюджетной сметы по Муниципальной программе за 2023 год представлен в таблице № 1.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование | раздел | целевая статья | КОСГУ | Лимиты бюджетных обязательств, тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Процент выполнения, % |
| 1 | Деятельность по обращению с животными без владельцев | 0405 | 1200925000 | 226,2011 | 50,0 | 0 | 0 |
| 2 | Арендная плата за пользование имуществом | 0503 | 1200325000 | 224, 2011 | 1745,25 | 1745,25 | 100 |
| 3 | Работы, услуги по содержанию имущества, санитарная обработка территории | 0503 | 1200325000 | 225,2011 | 375,22 | 370,58 | 98,8 |
| 4 | Благоустройство обелисков | 0503 | 1200325000 | 225, 2063 | 50,67 | 50,66 | 100 |
| 5 | Санитарная уборка населенных пунктов, окашивание территории | 0503 | 1200325000 | 226, 2011 | 772,71 | 772,71 | 100 |
| 6 | Приобретение и поставка игрового оборудования | 0503 | 1200325000 | 310, 2011 | 298,20 | 298,20 | 100 |
| 7 | Приобретение ГСМ для окашивания | 0503 | 1200325000 | 343, 2003 | 20,91 | 13,99 | 66,9 |
| 8 | Приобретение материалов для обработки территории | 0503 | 1200325000 | 346, 2011 | 138,48 | 138,48 | 100 |
| 9 | Уличное освещение населенных пунктов | 0503 | 1200425000 | 223, 2026 | 1041,80 | 969,92 | 93,1 |
|  | **Итого** |  |  |  | **4493,24** | **4359,79** | **97,0** |

Анализом выполнения бюджетной сметы за 2023 год, с учетом изменений установлено, что выполнение бюджетной сметы составило 4359,79 тыс. руб. или 97,0% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию мероприятий Муниципальной программы Бродовской сельской администрации.

Анализ финансового обеспечения мероприятий Муниципальной программы за 2023 год (с учетом изменений), представлен в таблице № 2.

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел | Целевая статья | Лимиты бюджетных обязательств, тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Процент выполнения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе организация мероприятия по предупреждению возникновения и распространения опасных заболеваний животных | 0405 | 1200925000 | 50,0 | 0 | 0 |
| 2 | Благоустройство территории Каменского городского округа | 0503 | 1200325000 | 3401,44 | 3389,87 | 99,6 |
| 3 | Уличное освещение территории населенных пунктов | 0503 | 1200425000 | 1041,80 | 969,92 | 93,1 |
|  | **Итого** |  |  | **4493,24** | **4359,78** | **97,0** |

Мероприятие Муниципальной программы «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе организация мероприятий по предупреждению возникновения и распространения опасных заболеваний животных» не выполнено, в связи с отсутствием запроса сельской администрации о необходимости финансирования данного мероприятия.

При анализе финансового обеспечения мероприятий Муниципальной программы за 2023 год установлено соответствие бюджетной сметы на выполнение мероприятий Муниципальной программы бюджетной росписи и утвержденным лимитам бюджетных обязательств. Выполнение мероприятий Муниципальной программы составило от 97 процентов.

***2024 год***

Решением Думы Каменского городского округа от 079.12.2023 № 292 «О бюджете муниципального образования город Каменский городской округ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 19.12.2024. № 498) (далее – Решение Думы № 292) на реализацию Муниципальной программы предусмотрены средства местного бюджета в общей сумме 83253,9 тыс. рублей.

По состоянию на 28 декабря 2024 года бюджетная смета утверждена в общей сумме 10401,40 тыс. руб., в том числе по мероприятиям Муниципальной программы в сумме 7003,40 тыс. рублей.

Анализ выполнения бюджетной сметы по Муниципальной программе за 2024 год представлен в таблице № 3.

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование | раздел | целевая статья | КОСГУ | Лимиты бюджетных обязательств, тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Процент выполнения, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Арендная плата за пользование имуществом | 0503 | 1200325000 | 224,244, 2011 | 23,0 | 23,0 | 100,0 |
| 2 | Работы, услуги по содержанию имущества санитарная обработка территории | 0503 | 1200325000 | 225,2011 | 821,70 | 699,79 | 85,2 |
| 3 | Благоустройство обелисков | 0503 | 1200325000 | 225, 2063 | 41,1 | 41,0 | 100,0 |
| 4 | Санитарная уборка населенных пунктов, окашивание территории | 0503 | 1200325000 | 226, 2011 | 106,20 | 100,94 | 95,0 |
| 5 | Приобретение и поставка игрового оборудования | 0503 | 1200325000 | 310, 2011 | 58,40 | 58,38 | 100,0 |
| 6 | Приобретение ГСМ для окашивания и других материальных запасов | 0503 | 1200325000 | 343, 2003 | 23,10 | 10,75 | 46,5 |
| 7 | Приобретение материалов для обработки территории | 0503 | 1200325000 | 346, 2011 | 13,50 | 13,47 | 99,8 |
| 8 | Уличное освещение населенных пунктов | 0503 | 1200425000 | 223, 2026 | 1147,0 | 985,45 | 85,9 |
| 9 | |  | | --- | | Организация  мероприятий по  обращению с ТКО | | 0503 | 1200625000 | 225, 2011 | 185,20 | 185,20 | 100,0 |
| 10 | Содержание сельских кладбищ | 0503 | 1200825000 | 225 2011 | 755,81 | 523,04 | 69,2 |
| 11 | Содержание сельских кладбищ | 0503 | 1200825000 | 310, 2011 | 95,19 | 95,19 | 100,0 |
| 12 | Природоохранные мероприятия на территории Каменского городского округа | 0605 | 1200125000 | 224, 2011 | 26,0 | 26,0 | 100,0 |
| 13 | Природоохранные мероприятия на территории Каменского городского округа. | 0605 | 1200125000 | 225, 2011 | 3698,20 | 2010,91 | 54,3 |
| 14 | Природоохранные мероприятия на территории Каменского городского округа. | 0605 | 1200125000 | 226 2011 | 9,0 | 8,05 | 89,6 |
|  | **Итого** |  |  |  | **7003,4** | **4781,17** | **68,3** |

Анализом выполнения бюджетной сметы за 2024 год, с учетом изменений установлено, что выполнение бюджетной сметы составило 4781,17 тыс. руб. или 68,3% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию мероприятий Муниципальной программы Бродовской сельской администрации.

Наименьшее исполнение по расходам составили расходы на приобретение ГСМ – 10,75 тыс. руб., или 46,5%, на природоохранные мероприятия – 2010,91 тыс. руб. или 54,3 процентов.

Анализ финансового обеспечения мероприятий Муниципальной программы за 2024 год с учетом изменений, представлен в таблице № 4.

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел | Целевая статья | Лимиты бюджетных обязательств, тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Процент выполнения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  |
| 1 | Мероприятие 1  Природоохранные мероприятия на территории Каменского городского округа | 0605 | 1200125000 | 3733,20 | 2044,96 | 54,7 |
| 1 | Мероприятие 3  Благоустройство территории Каменского городского округа | 0503 | 1200325000 | 1087,0 | 947,33 | 87,1 |
| 2 | Мероприятие 4  Уличное освещение территории населенных пунктов | 0503 | 1200425000 | 1147,0 | 985,45 | 85,9 |
| 3 | Мероприятие 6  Организация мероприятий по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, в том числе раздельного накопления ТКО в Каменском | 0503 | 1200625000 | 185,20 | 185,20 | 100,0 |
| 4 | Мероприятие 8  Содержание сельских кладбищ на территории Каменского городского округа | 0503 | 1200825000 | 851,0 | 618,23 | 72,6 |
|  | **Итого** |  |  | **7003,4** | **4781,1** | **68,3** |

При анализе финансового обеспечения мероприятий Муниципальной программы за 2024 год установлено соответствие бюджетной сметы на выполнение мероприятий Муниципальной программы бюджетной росписи и утвержденным лимитам бюджетных обязательств. Выполнение мероприятий Муниципальной программы составило 68,3 процентов от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию мероприятий Муниципальной программы Бродовской сельской администрации.

По данным бухгалтерского учета и отчетности Бродовской сельской администрации по состоянию на 01.01.2025 год дебиторская задолженность отсутствует, кредиторская задолженность составила 38,92 тыс. руб. – текущие платежи по заработной плате.

***2.3. Проверка выполненных работ и произведенных расчетов по заключенным договорам и муниципальным контрактам в рамках мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском муниципальном округе Свердловской области до 2027 года»***

В соответствии с пунктом 1 статьи 72 БК РФ закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд осуществляются в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=92A5432A9E74D8808D9D43D728C111348685FCFC3E7D07E251C126CAAAz7H2K) Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений Бюджетного Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в редакции от 30.11.2024) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в 2023 и 2024 годах функции контрактного управляющего возложены на Главу Бродовской сельской администрации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.

Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 (в редакции от 09.12.2024) утверждено Положение «О порядке формирования и утверждения и ведения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов – графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «интернет», об особенностях включения информации в такие планы-графики и планирования закупок заказчиком, осуществляющим деятельность на территории иностранного государства, а также требования к форме планов-графиков» (далее – Постановление Правительства № 1279).

План-график закупок товаров работ, услуг на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов Бродовской сельской администрацией (далее – План - график закупок) сформирован и утвержден в соответствии с требованиями пункта 7 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ. Объем финансового обеспечения Плана-графика закупок на 2023 год составил 5479,15 тыс. руб., в том числе по мероприятиям Муниципальной программы 1749,0 тыс. рублей.

В сроки, установленные законодательством, План-график закупок Бродовской сельской администрацией размещен на сайте zakupki.gov.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика. Установлено, по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ годовой объем закупок Бродовской сельской администрацией на 2023 год составил 4642,10 тыс. руб. (План-график закупок от 13.01.2023 года), что превышает десять процентов совокупного годового объема закупок (5479,15 тыс. руб.) и превышает два миллиона рублей.

Следовательно, в нарушение пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в 2023 году годовой объем закупок Бродовской сельской администрацией превышает лимит закупок, установленный законодательством.

В соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ в течение 2023 года внесены изменения в Планы-графики закупок для приведения их в соответствие, в связи с изменением доведенного объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством РФ. По состоянию на 26.12.2023 года объем планируемых бюджетных ассигнований Плана-графика закупок составил 9069,35 тыс. руб., в том числе по мероприятиям Муниципальной программы 4492,24 тыс. рублей. В сроки, установленные законодательством, утвержденный План – графики закупок с изменениями размещен в единой информационной системе (версия 12).

Согласно Плану – графику закупок от 26.12.2023 года по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ годовой объем закупок на 2023 год составил 5531,36 тыс. руб., что превышает десять процентов совокупного годового объема закупок и превышает два миллиона рублей.

Таким образом, в нарушение пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в 2023 году годовой объем закупок Бродовской сельской администрацией превышает лимит закупок, установленный законодательством.

В соответствии с [частью 1 статьи 23](consultantplus://offline/ref=ACA8838C6EB7B8017B61C0C643E9AEF8BBF7C20F81ECB131B4A25758302578BE7E6F1DF35E0CA07DFE981E3652AB24693406A083304A5D33M706G) Федерального закона № 44-ФЗ идентификационный код закупки (далее – ИКЗ) указывается в плане-графике, извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, в контракте, а также в иных документах, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

В Плане – графике закупок на 2023 год предусмотрены закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Закупки по пункту 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ Планом-графиком закупок не предусмотрены.

В 2023 году Бродовской сельской администрацией с АО «Горвнешблагоустройство» заключены договоры от 04.04.2023 № 24, от 28.04.2023 № 31, от 05.07.2023 № 59 на оказание услуг по захоронению отходов производства и потребления 4 и 5 классов опасности. В указанных договорах основанием для заключения договоров является пункт 5 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, часть статьи не указана.

Одновременно, в перечисленных договорах указан ИКЗ, который соответствует закупкам по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Установлено, отсутствие в текстовой части вышеперечисленных договоров номера части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, а также несоответствие пункта статьи, указанного в договоре, фактически не повлияло на результаты выполнения договоров.

План-график закупок на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов Бродовской сельской администрацией сформирован в соответствии с требованиями части 7 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ и утвержден в течение десяти рабочих дней после получения объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств. Объем финансового обеспечения Плана-графика закупок на 2024 год составил 6587,90 тыс. руб., в том числе по мероприятиям Муниципальной программы 5342,0 тыс. рублей.

В сроки, установленные законодательством, План-график закупок Бродовской сельской администрацией утвержден и размещен на сайте zakupki.gov.

В соответствие с пунктом 2 части 8 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ в течение 2024 года внесены изменения в Планы-графики закупок для приведения их в соответствие, в связи с изменением доведенного объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством РФ. По состоянию на 24.12.2024 года объем планируемых бюджетных ассигнований Плана-графика закупок составил 8291,97 тыс. руб., в том числе по мероприятиям Муниципальной программы 7003,4 тыс. рублей. Утвержденный План – графики закупок, с изменениями, размещен в единой информационной системе.

В рамках выполнения мероприятий Муниципальной программы Бродовской сельской администрацией заключены муниципальные контракты и договоры на осуществление деятельности по благоустройству и охране окружающей среды Каменского муниципального округа Свердловской области, на выполнение мероприятий по уличному освещению территорий населенных пунктов. Финансирование работ осуществлялось за счет бюджетных средств муниципального образования Каменский муниципальный округ Свердловской области.

Выборочно проверены муниципальные контракты и договоры, заключённые в 2023 и 2024 годах Бродовской сельской администрацией в рамках выполнения мероприятий Муниципальной программы.

***2023 год***

*1. Мероприятие «Благоустройство территории Каменского муниципального округа»*

На выполнение мероприятия «Благоустройство территории Каменского муниципального округа» (далее – Мероприятие 3) в 2023 году до Заказчика доведены лимиты бюджетных обязательств по КБК 901 0503 1200325000 244 в общей сумме 3401,44 тыс. рублей.

Для реализации Мероприятия 3 заключены договоры и муниципальные контракты на общую сумму 3401,42 тыс. рублей:

1) На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключены четыре договора по предоставлению в аренду техники для перевозки грузов на общую сумму 1745,25 тыс. рублей.

Работы выполнены в соответствии с техническим заданием, приняты и оплачены Заказчиком в сроки, предусмотренные условиями договоров. Кассовый расход составил 1745,25 тыс. руб. или 100 процентов.

2) На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключены договоры с АО Горвнешблагоустройство» по захоронению отходов 4-5 классов опасности на общую сумму 772,71 тыс. рублей.

АО Горвнешблагоустройство» предъявлены акты о выполнении услуг по захоронению отходов производства, контрольные талоны приема отходов. Сроки выполнения договоров соблюдены. Кассовый расход составил 772,71 тыс. руб. или 100 процентов.

3) На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключен договор от 12.09.2023 № 01/09/23 с ИП Сайфутдиновым Ю.И. на приобретение и поставку детского игрового оборудования на сумму 298,19 тыс. рублей. Работы выполнены в соответствии с заявкой-спецификацией в сроки, установленные договором. Кассовый расход по выполнению договора № 01/09/23 составил 298,19 тыс. руб., или 100 процентов.

4) На выполнение работ по ремонту обелисков заключен договор подряда от 28.04.2023 № 01/23 с ИП Резепина О.А. на сумму 50,66 тыс. рублей. Работы приняты по акту о приемке выполненных работ формы № КС-2, справке формы № КС-3 от 31.05.2023 № 1 на сумму 50,66 тыс. рублей. Оплата за выполненные работы произведена платёжным поручением от 19.06.2023 № 170 на сумму 50,66 тыс. рублей.

5) Бродовской сельской администрацией заключены договора на приобретение материалов, моторного масла, а также выполнение работ по санитарной уборке населенных пунктов на общую сумму 534,61 тыс. рублей.

Работы выполнены в соответствие с условиями договоров, кассовый расход составил 523,05 тыс. руб., или 97,8 процентов.

В 2023 году кассовый расход на выполнение Мероприятия 3 составил 3389,87 тыс. руб. или 99,6 % от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований на Мероприятие 3 Муниципальной программы Бродовской сельской администрации.

В рамках реализации Муниципальной программы, выполнение Мероприятия 3 Бродовской сельской администрацией в 2023 году составило 25,0% от общего объема бюджетных ассигнований Мероприятия 3 Муниципальной программы.

*2. Мероприятие «Уличное освещение территории населенных пунктов городского округа»*

На выполнение мероприятия «Уличное освещение территории населенных пунктов городского округа»Муниципальной программы (далее – Мероприятие 4) по КБК 901 0503 1200425000 247 223 до Заказчика доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 1041,80 тыс. рублей.

На основании пункта 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ Бродовской сельской администрацией с АО «Энергосбыт Плюс» заключен контракт энергоснабжения от 16.03.2023 № ЭЭ440199332 на поставку электрической энергии, на общую сумму 1027,31 тыс. руб., с учетом изменений.

Согласно актам о количестве и стоимости принятой электрической энергии (мощности) в 2023 году стоимость поставленной электрической энергии на уличное освещение по Мероприятию 4 составила 849,65 тыс. рублей. Кроме того, в 2023 году выполнены обязательства по поставке электрической энергии за декабрь 2022 года по счет - фактуре от 31.12.2022 № 0125654/0433 в сумме 120,26 тыс. рублей. Документы приняты к бухгалтерскому учету в феврале 2023 года, оплата произведена платежными поручениями от 09.02.2023 № 9.

В 2023 году кассовый расход на выполнение Мероприятия 4 составил 969,92 тыс. руб. или 93,1 % от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований на Мероприятие 4 Муниципальной программы Бродовской сельской администрации.

В рамках реализации Муниципальной программы, выполнение Мероприятия 4 Бродовской сельской администрацией в 2023 году составило 10,6% от общего объема бюджетных ассигнований Мероприятия 4 Муниципальной программы.

***2024 год***

*1. Мероприятие «Природоохранные мероприятия на территории Каменского муниципального округа Свердловской области»*

На выполнение мероприятия Муниципальной программы «Природоохранные мероприятия на территории Каменского муниципального округа Свердловской области» (далее – Мероприятие 1) по КБК 901 0605 1200125000 244 до Заказчика доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 3733,20 тыс. рублей.

В рамках реализации Мероприятия 1 заключены договоры и муниципальные контракты на общую сумму 2351,84 тыс. руб., в том числе:

1) На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключен договор от 23.09.2024 № 05/41 с ООО «Экотехпром» на оказание услуг по ликвидации несанкционированной свалки мусора, расположенной в 300 метрах от ул. Радужная 42, д. Брод Каменского района на сумму 22,46 тыс. рублей.

Работы выполнены в соответствии с условиями договоров и приняты по актам о приемке выполненных работ формы № КС-2, справке о стоимости выполненных работ формы № КС-3 от 25.10.2024 № 1 на сумму 22,46 тыс. рублей. Кассовый расход составил 22,46 тыс. рублей.

2) На основании протокола подведения итогов определения поставщика от 13.08.2024 № 0162300039924000004, пункта 25 части 1 статьи 93, Федерального закона № 44-ФЗ заключен муниципальный контракт от 26.08.2024 № 3-АЭФ/2024 с ООО «Экотехпром» по ликвидации несанкционированной свалки в п.г.т. Мартюш, в 150 метрах от ул. Привольная, сумму 517,04 тыс. рублей.

Работы выполнены в соответствии с условиями муниципального контракта № 3-АЭФ/2024, приняты по акту о приемке выполненных работ формы № КС-2, справке о стоимости выполненных работ формы № КС-3 от 17.09.2024 № 1 на сумму 517,04 тыс. рублей. По результатам исполнения МК № 3-АЭФ/2024, представлена экспертиза силами Заказчика от 24.09.2024 о соответствии результатов выполненных работ условиям контракта, представлен фотоотчет о ликвидации свалки, талоны на утилизацию отходов. Кассовый расход по выполнению муниципального контракта № 3-АЭФ/2024 составил 517,04 тыс. рублей.

3) На основании протокола подведения итогов определения поставщика от 12.08.2024 № 0162300039924000005 заключен муниципальный контракт от 23.08.2024 № 2-АЭФ/2024 с ООО «Экотехпром» по ликвидации несанкционированной свалки в д. Ключики на расстоянии 665 метрах к юго-восточной стороне от ул. Восточная на сумму 208,04 тыс. рублей.

По результатам исполнения МК № 2-АЭФ/2024, представлена экспертиза силами Заказчика о соответствии результатов выполненных работ условиям контракт, представлен фотоотчет о ликвидации свалки, талоны на утилизацию отходов. Работы приняты по акту о приемке выполненных работ формы № КС-2 от 17.09.2024 № 1. Кассовый расход по выполнению муниципального контракта № 23-АЭФ/2024составил 208,04 тыс. рублей.

4) На основании части 1 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ заключен муниципальный контракт от 11.11.2024 № 7-АЭФ/2024 (далее – МК № 7 – АЭФ/2024) с ИП Гагауз О.В. по ликвидации несанкционированной свалки в п.г.т. Мартюш в 300 метрах от кадастрового номера 66:12:5216001:28, на сумму 1570,24 тыс. рублей. В ходе выполнения МК № 7 – АЭФ/2024 ИП Гагауз О.В. проведена экспертиза. Согласно протоколу лабораторных измерений образцов отходов установлено, что все виды отходов признаны 5 классом опасности, отходы 4 класса опасности отсутствуют.

Стороны заключили дополнительное соглашение от 27.12.2024 № 1 о внесение изменений в локальный сметный расчет, в связи, с чем цена МК № 7 – АЭФ/2024 составила 1263,37 тыс. рублей.

По результатам исполнения МК № 7-АЭФ/2024, представлена экспертиза силами Заказчика от 28.12.2024 года о соответствии результатов выполненных работ условиям контракта, представлен фотоотчет о ликвидации свалки, акты на утилизацию отходов. Кассовый расход составил 1263,37 тыс. рублей.

5) На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключены договоры: от 01.04.2024 № 17-2024 с ИП Бруй О.Д. на оказание услуг по предоставлению в аренду транспортных средств на сумму 26,0 тыс. руб.; заключен договор от 01.04.2024 № 25 с АО «Горвнешблагоустройство» на оказание услуг по размещению и захоронению отходов 4-5 классов опасности на сумму 8,06 тыс. рублей.

Работы выполнены в соответствии с условиями договоров, кассовый расход составил 34,06 тыс. рублей.

В 2024 году кассовый расход на выполнение Мероприятия 1 составил 2044,97 тыс. руб. или 54,8 % от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований на Мероприятие 1 Муниципальной программы Бродовской сельской администрации.

В рамках реализации Муниципальной программы, выполнение Мероприятия 1 Бродовской сельской администрацией в 2024 году составило 10,0% от общего объема бюджетных ассигнований Мероприятия 1 Муниципальной программы.

*2. Мероприятие «Благоустройство территории Каменского муниципального округа Свердловской области»*

На выполнение Мероприятия 3 в 2024 году по КБК 901 0503 1200325000 244 до Заказчика доведены лимиты бюджетных обязательств в общей сумме 1087,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Мероприятия 3 заключены договоры и муниципальные контракты на сумму 1087,0 тыс. руб., в том числе:

1) Заключены договоры на выполнение работ, направленные на обслуживание, содержание и ремонт нефинансовых активов, а именно: на уборку территории, санитарно-гигиеническое обслуживание, ремонт и реставрацию нефинансовых активов на сумму 885,80 тыс. рублей. Работы выполнены в соответствии с условиями договоров, кассовый расход составил 763,81 тыс. рублей.

2) На оказание услуг по техническому обследованию конструкции пешеходного моста через реку Исеть заключен договор от 21.08.2024 № С 3003/204ТО с ООО «Строй-Заказчик» на сумму 94,75 тыс. рублей. Работы выполнены в соответствии с техническим заданием, приняты по акту от 09.10.2024 № 78, кассовый расход составил 94,75 тыс. рублей.

3) На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключен договор от 01.04.2024 № 25 с АО «Горвнешблагоустройство» на оказание услуг по захоронению отходов 4-5 классов опасности на сумму 6,19 тыс. рублей.

Услуги оказаны в соответствии с условиями договора, приняты Заказчиком по акту о приемке выполненных работ от 28.05.2024 № 991. Кассовый расход составил 6,19 тыс. рублей.

4) На приобретение горюче-смазочных материалов, присадок, объектов, относящихся к основным средствам, и прочих материальных запасов Бродовской сельской администрацией заключены договоры на общую сумму 95,0 тыс. рублей. Кассовый расход на приобретение основных средств и материальных запасов составил 82,59 тыс. рублей.

В 2024 году кассовый расход на выполнение Мероприятия 3 составил 947,34 тыс. руб. или 87,2 % от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований на Мероприятие 3 Муниципальной программы Бродовской сельской администрации.

В рамках реализации Муниципальной программы, выполнение Мероприятия 3 Бродовской сельской администрацией в 2024 году составило 7,6% от общего объема бюджетных ассигнований Мероприятия 3 Муниципальной программы.

*3. Мероприятие «Уличное освещение территории населенных пунктов территории городского округа»*

На выполнение Мероприятия 4 в 2024 году по КБК 901 0503 1200425000247 223 до Заказчика доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 1147,0 тыс. рублей.

На основании пункта 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ Бродовской сельской администрацией с АО «Энергосбыт Плюс» заключены контракты энергоснабжения:

1) от 06.02.2024 № ЭЭ0402-199332/12024 на поставку электрической энергии, на общую сумму 1148,46 тыс. руб., в том числе по КБК 901 0503 1200425000 247 223 2 на сумму 1024,46 тыс. руб.;

2) от 21.02.2024 № ЭЭ0440-199332 на поставку электрической энергии, на сумму 135,89 тыс. руб., в том числе по КБК 901 0503 1200425000 247 223 на сумму 122,54 тыс. рублей.

Согласно актам о количестве и стоимости принятой электрической энергии (мощности) в 2024 году стоимость поставленной электрической энергии на уличное освещение по Мероприятию 4 составила 985,45 тыс. рублей. Кассовый расход составил 985,45 тыс. руб. или 85,9 процентов.

В рамках реализации Муниципальной программы выполнение Мероприятия 4 Бродовской сельской администрацией в 2024 году составило 9,0% от общего объема бюджетных ассигнований Мероприятия 4 Муниципальной программы.

*4. Мероприятие «Организация мероприятий по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, в том числе раздельного накопления ТКО в Каменском муниципальном округе Свердловской области»*

На выполнение мероприятия Муниципальной программы «Организация мероприятий по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, в том числе раздельного накопления ТКО в Каменском муниципальном округе Свердловской области» (далее – Мероприятие 6) по КБК 901 0503 1200625000 244 225 до Заказчика доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 185,20 тыс. рублей.

На основании пункта 25 части 1 статьи 93, Федерального закона № 44-ФЗ заключен муниципальный контракт от 26.11.2024 № 8-АЭФ/2024 с ИП Резепина О.А. на выполнение работ по ремонту контейнерной площадки, расположенной по адресу п.г.т. Мартюш, ул. Гагарина 1Г на сумму 185,20 тыс. рублей.

Работы выполнены в соответствии с локальным сметным расчетом и приняты по актам о приемке выполненных работ формы № КС-2 от 19.12.2024 № 1, справке о стоимости выполненных работ формы № КС-3 от 19.12.2024 № 1 на сумму 185,20 тыс. рублей. По результатам исполнения МК № 8-АЭФ/2024 представлена экспертиза силами Заказчика о соответствии результатов выполненных работ условиям контракта. Кассовый расход составил 185,20 тыс. рублей.

В 2024 году кассовый расход на выполнение Мероприятия 6 составил 185,20 тыс. руб. или 100% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований на Мероприятие 6 Муниципальной программы Бродовской сельской администрации.

В рамках реализации Муниципальной программы, выполнение Мероприятия 6 Бродовской сельской администрацией в 2024 году составило 1,3% от общего объема бюджетных ассигнований Мероприятия 6 Муниципальной программы.

*5. Мероприятие «Содержание сельских кладбищ на территории Каменского муниципального округа Свердловской области»*

На выполнение мероприятия Муниципальной программы «Содержание сельских кладбищ на территории Каменского муниципального округа Свердловской области» (далее – Мероприятие 8) по КБК 901 0503 1200825000 244 225; 901 0503 1200825000 244 310 до Заказчика доведены лимиты бюджетных обязательств в общей сумме 851,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Мероприятия 8 Муниципальной программы заключены договоры и муниципальные контракты на общую сумму 618,23 тыс. руб., в том числе:

1) На основании пункта 25 части 1 статьи 93, Федерального закона № 44-ФЗ заключен муниципальный контракт от 21.10.2024 № 5-АЭФ/2024 с ИП Паластрова М.Г. (далее – МК № 5-АЭФ/2024) на выполнение работ по содержанию и благоустройству кладбищ на территории Бродовской сельской администрации (с. Щербаково) на сумму 558,44 тыс. рублей.

По МК № 5-АЭФ/2024 работы выполнены в соответствии с локальным сметным расчетом, приняты по актам о приемке выполненных работ формы № КС-2 от 25.11.2024 № 1, справке о стоимости выполненных работ формы № КС-3 от 25.11.2024 № 1 на сумму 558,44 тыс. рублей. По результатам выполнения МК № 5-АЭФ/2024, представлена экспертиза от 02.12.2024 года о соответствии результатов выполненных работ условиям контракта. Кассовый расход составил 558,44 тыс. руб. или 100 процентов.

2) На основании пункта 4, части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключен договор от 23.09.2024 № 05/40 с ООО «Экотехпром» на выполнение работ по содержанию и благоустройству кладбища с. Щербаково на сумму 59,79 тыс. рублей.

Работы выполнены в соответствии с локальным сметным расчетом и приняты по акту о приемке выполненных работ формы № КС-2 от 25.10.2024 № 1, справке о стоимости выполненных работ формы № КС-3 от 25.10 .2024 № 1 на сумму 59,79 тыс. рублей. Кассовый расход составил 59,79 тыс. рублей.

В 2024 году кассовый расход на выполнение Мероприятия 8 составил 618,23 тыс. руб. или 72,6% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований на Мероприятие 8 Муниципальной программы Бродовской сельской администрации.

В рамках реализации Муниципальной программы, выполнение Мероприятия 8 Бродовской сельской администрацией в 2024 году составило 2,5% от общего объема бюджетных ассигнований Мероприятия 8 Муниципальной программы.

***3. Территориальный орган Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области – Колчеданская сельская администрация»***

***3.1. Сведения об объекте проверки.***

Полное наименование проверяемой организации: Территориальный орган Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области - Колчеданская сельская администрация.

Сокращенное наименование - Колчеданская сельская администрация (далее по тексту - Колчеданская сельская администрация, Заказчик).

ИНН 6643001690, КПП 661201001, ОГРН 1026602036317.

Юридический адрес и адрес фактического местонахождения Колчеданской сельской администрации: 623460, Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Беляева 12А.

Колчеданская сельская администрация является территориальным органом Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области, наделенным правами юридического лица в соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации.

В своей деятельности руководствуется [Конституцией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875) РФ, федеральными законами, законами Свердловской области, нормативно-правовыми актами Правительства РФ и Свердловской области, Уставом, Положением о территориальных органах администрации Каменского муниципального округа Свердловской области.

Колчеданская сельская администрация в своей деятельности подконтрольна и подотчетна Главе Каменского муниципального округа Свердловской области.

В состав территории Колчеданской сельской администрации входят населенные пункты: с. Колчедан; п. Колчедан; с. Соколова.

Деятельность Колчеданской сельской администрации направлена на осуществление управления подведомственной территорией на основе действующего законодательства и нормативных правовых актов Думы Каменского муниципального округа Свердловской области. К полномочиям Колчеданской сельской администрации относятся: заключение соглашений и договоров с юридическими лицами; в пределах утвержденных бюджетных средств участвует в организации освещения улиц; организует на подведомственной территории сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов; оказывает содействие в мероприятиях по охране окружающей среды и благоустройстве населенных пунктов.

Для обеспечения полномочий по решению вопросов местного значения, и для учета операций бюджетных средств Колчеданской сельской администрации открыты лицевые счета в Финансовом управлении Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области – получателя бюджетных средств, в Управлении Федерального казначейства для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.

Контрольное мероприятие проводилось путем рассмотрения и анализа истребованных документов, информации, размещенной в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на официальном сайте Единой информационной системы zakupki.gov.ru.

***3.2. Анализ выполнения бюджетной сметы в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском муниципальном округе Свердловской области до 2027 года»***

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 БК РФобъем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается законом (решением) о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с перечнем и структурой государственных (муниципальных) программ, определенными местной администрацией муниципального образования.

В соответствие со статьей 162 БК РФ получатель бюджетных средств составляет и исполняет бюджетную смету, принимает и исполняет бюджетные обязательства в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований, осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом.

Финансовое обеспечение деятельности Колчеданской сельской администрации осуществляется за счет средств местного бюджета на основании бюджетной сметы.

***2023 год***

Решением Думы № 168 на реализацию Муниципальной программы в 2023 году предусмотрены средства местного бюджета в общей сумме 60422,2 тыс. рублей.

По состоянию на 29 декабря 2023 года бюджетная смета утверждена в общей сумме 7553,20 тыс. руб., в том числе по мероприятиям Муниципальной программы в сумме 2710,43 тыс. рублей.

Утверждённые показатели бюджетной сметы соответствуют бюджетной росписи и доведённым лимитам бюджетных обязательств по обеспечению выполнения мероприятий Муниципальной программы.

Анализ бюджетной сметы по Муниципальной программе за 2023 год представлен в таблице № 5.

Таблица № 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование | раздел | целевая статья | КОСГУ | Лимиты бюджетных обязательств, тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Процент выполнения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Работы, услуги по содержанию имущества санитарная обработка территории, дезинсекция территорий кладбищ, детских площадок | 0503 | 1200325000 | 225,2011 | 558,89 | 537,51 | 96,2 |
| 2 | Ремонт мемориала | 0503 | 1200325000 | 225, 2063 | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
| 3 | Санитарная уборка населенных пунктов, окашивание территории | 0503 | 1200325000 | 226, 2011 | 53,90 | 53,80 | 100,0 |
| 4 | Увеличение стоимости основных средств | 0503 | 1200325000 | 310, 2011 | 204,0 | 204,0 | 100,0 |
| 5 | Приобретение ГСМ | 0503 | 1200325000 | 343, 2003 | 13,08 | 7,45 | 56,9 |
| 6 | Приобретение материальных запасов для благоустройства | 0503 | 1200325000 | 346, 2011 | 35,56 | 35,56 | 100,0 |
| 7 | Уличное освещение населенных пунктов | 0503 | 1200425000 | 223, 2026 | 793,0 | 792,83 | 100,0 |
| 8 | Природоохранные мероприятия | 0603 | 1200125000 | 225, 2011 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| 9 | Вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 1200125000 | 225, 2011 | 982,0 | 976,13 | 99,4 |
|  | **Итого** |  |  |  | **2710,43** | **2677,28** | **98,8** |

Анализом выполнения бюджетной сметы за 2023 год, с учетом изменений установлено, что выполнение бюджетной сметы составило 2677,28 тыс. руб. или 98,8% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию мероприятий Муниципальной программы Колчеданской сельской администрации.

Анализ финансового обеспечения мероприятий Муниципальной программы за 2023 год с учетом изменений, представлен в таблице № 6.

Таблица № 6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел | Целевая статья | Лимиты бюджетных обязательств, тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Процент выполнения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Благоустройство территории Каменского городского округа | 0503 | 1200325000 | 905,43 | 878,31 | 97,0 |
| 2 | Уличное освещение территории населенных пунктов | 0503 | 1200425000 | 793,0 | 792,83 | 100,0 |
| 3 | Природоохранные мероприятия на территории Каменского городского округа | 0603 | 1200125000 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| 4 | Природоохранные мероприятия на территории Каменского городского округа | 0605 | 1200125000 | 982,0 | 976,14 | 99,4 |
|  | **Итого** |  |  | **2710,43** | **2677,28** | **98,8** |

При анализе финансового обеспечения мероприятий Муниципальной программы за 2023 год установлено соответствие бюджетной сметы на выполнение мероприятий Муниципальной программы бюджетной росписи и утвержденным лимитам бюджетных обязательств. Выполнение мероприятий Муниципальной программы составило 2677,43 тыс. руб. или 98,8 процентов.

***2024 год***

Решением Думы № 292 на реализацию Муниципальной программы в местном бюджете предусмотрены средства в общей сумме 83253,9 тыс. рублей.

По состоянию на 28 декабря 2024 года бюджетная смета утверждена в общей сумме 9080,98 тыс. руб., в том числе по мероприятиям Муниципальной программы в сумме 4924,70 тыс. рублей.

Анализ бюджетной сметы по Муниципальной программе за 2024 год представлен в таблице № 7.

Таблица № 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование | раздел | Целевая статья | КОСГУ | Лимиты бюджетных обязательств, тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Процент выполнения, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Организация мероприятий при осуществлении деятельности с животными без владельцев, в том числе организация мероприятия по предупреждению возникновения и распространения опасных заболеваний животных | 0405 | 1200925000 | 224, 226 | 5,0 | 0 | 0 | |
| 2 | Работы, услуги по содержанию имущества санитарная обработка территории, дезинсекция территорий кладбищ, детских площадок | 0503 | 1200325000 | 225,2011 | 696,80 | 646,84 | 96,2 | |
| 3 | Ремонт мемориала | 0503 | 1200325000 | 225, 2063 | 41,3 | 41,3 | 100,0 | |
| 4 | ГСМ для окашивания, приобретение материальных запасов | 0503 | 1200325000 | 343, 2003 | 13,0 | 10,96 | 84,3 | |
| 5 | Приобретение материалов для благоустройства территории | 0503 | 1200325000 | 346, 2011 | 24,60 | 21,37 | | 86,90 |
| 6 | Уличное освещение населенных пунктов | 0503 | 1200425000 | 223, 2026 | 872,90 | 694,46 | | 79,6 |
| 7 | Работы по содержанию сельских кладбищ | 0503 | 1200825000 | 225 2011 | 2795,0 | 2739,47 | 98,0 | |
| 8 | Природоохранные мероприятия на территории Каменского городского округа. | 0605 | 1200125000 | 225, 2011 | 476,10 | 476,06 | 100,0 | |
|  | **Итого** |  |  |  | **4924,7** | **4630,46** | **94,0** | |

Анализом выполнения бюджетной сметы за 2024 год, с учетом изменений установлено, что выполнение бюджетной сметы составило 4630,46 тыс. руб. или 94,0% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию мероприятий Муниципальной программы Колчеданской сельской администрации.

Наименьшее исполнение по расходам составили расходы на уличное освещение – 694,46 тыс. руб., или 79,6% процентов.

Анализ финансового обеспечения мероприятий Муниципальной программы за 2024 год с учетом изменений, представлен в таблице № 8.

Таблица № 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел | Целевая статья | Лимиты бюджетных обязательств, тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Процент выполнения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | - |
| 1 | Природоохранные мероприятия на территории Каменского муниципального округа СО | 0405 | 1200925000 | 5,0 | - | - |
| 2 | Благоустройство территории Каменского муниципального округа СО | 0503 | 1200325000 | 775,70 | 720,47 | 96,1 |
| 3 | Уличное освещение территории населенных пунктов городского округа | 0503 | 1200425000 | 872,90 | 694,46 | 79,6 |
| 4 | Содержание сельских кладбищ на территории Каменского муниципального округа СО | 0503 | 1200825000 | 2795,0 | 2739,47 | 98,0 |
| 5 | Природоохранные мероприятия на территории Каменского городского округа Организация мероприятий при осуществлении деятельности с животными без владельцев, в том числе организация мероприятия по предупреждению возникновения и распространения опасных заболеваний животных | 0605 | 1200125000 | 476,10 | 476,06 | 100,0 |
|  | **Итого** |  |  | **4924,7** | **4630,46** | **94,0** |

При анализе финансового обеспечения мероприятий Муниципальной программы за 2024 год установлено соответствие бюджетной сметы на выполнение мероприятий Муниципальной программы бюджетной росписи и утвержденным лимитам бюджетных обязательств. Выполнение бюджетной сметы в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы составило от 94,0 процента.

По данным бухгалтерского учета и отчетности Колчеданской сельской администрации на 01.01.2025 года дебиторская задолженность отсутствует, кредиторская задолженность составила 11,95 тыс. руб. – текущие платежи.

***3.3. Проверка выполненных работ и произведенных расчетов по заключенным договорам и муниципальным контрактам в рамках мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском муниципальном округе Свердловской области до 2027 года»***

В соответствии с пунктом 2 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ в 2023 и 2024 году функции контрактного управляющего возложены на Главу Колчеданской сельской администрации.

В период с 02.12.2024 года, на основании распоряжения Колчеданской сельской администрации от 02.12.2024 № 23 функции контрактного управляющего возложены на и.о. Главы Колчеданской сельской администрации.

На момент проведения проверки и.о. Главы Колчеданской сельской администрации обучение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не проходил.

В соответствии с пунктом 1 статьи 72 БК РФ закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд осуществляются в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=92A5432A9E74D8808D9D43D728C111348685FCFC3E7D07E251C126CAAAz7H2K) Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений Бюджетного Кодекса.

План-график закупок товаров работ, услуг на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов Колчеданской сельской администрацией (далее – План-график закупок) сформирован и утвержден в соответствии с требованиями пункта 7 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ. Объем финансового обеспечения Плана-графика закупок на 2023 год составил 4589,51 тыс. руб., в том числе по мероприятиям Муниципальной программы 1428,0 тыс. рублей.

В сроки, установленные законодательством, План-график закупок Колчеданской сельской администрацией утвержден и размещен на сайте zakupki.gov.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика. Установлено, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ годовой объем закупок на 2023 год составил 3839,36 тыс. руб. (План-график закупок от 11.01.2023 года, версия 0), что превышает десять процентов совокупного годового объема закупок и превышает два миллиона рублей.

Таким образом, в нарушение пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в 2023 году годовой объем закупок Колчеданской сельской администрацией превышает лимит закупок, установленный законодательством.

В соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ в 2023 году внесены изменения в Планы-графики закупок для приведения их в соответствие, в связи с изменением доведенного объема прав в денежном выражении на принятие и исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством РФ. По состоянию на 26.12.2023 года объем планируемых бюджетных ассигнований Плана-графика закупок составил 5474,94 тыс. руб., в том числе по мероприятиям Муниципальной программы 2710,43 тыс. рублей.

При проверке установлено, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ годовой объем закупок на 2023 год составил 2838,13 тыс. руб. (План-график закупок от 26.12.2023 года), что превышает десять процентов совокупного годового объема закупок и превышает два миллиона рублей.

Таким образом, в нарушение с пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в 2023 году годовой объем закупок Колчеданской сельской администрацией превышает лимит закупок, установленный законодательством.

План-график закупок на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов Колчеданской сельской администрацией сформирован и утвержден в соответствии с требованиями пункта 7 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ после получения объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств. Объем финансового обеспечения плана-графика на 2024 год составил 3855,70 тыс. руб., в том числе по мероприятиям Муниципальной программы 2341,40тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ в 2024 году внесены изменения в Планы-графики закупок, и по состоянию на 26.12.2024 года объем планируемых бюджетных ассигнований Плана-графика закупок составил 6592,57 тыс. руб., в том числе по мероприятиям Муниципальной программы 4393,07 тыс. рублей. В сроки, установленные законодательством, утвержденный План-график закупок с изменениями размещен в единой информационной системе.

В рамках выполнения мероприятий Муниципальной программы Колчеданской сельской администрацией заключены муниципальные контракты и договоры на осуществление деятельности по благоустройству и охране окружающей среды Каменского муниципального округа, на выполнение мероприятий по уличному освещению территорий населенных пунктов.

Контрольным органом выборочно проверены муниципальные контракты и договоры, заключённые Колчеданской сельской администрацией в 2023 и 2024 годах.

***2023 год***

*1. Мероприятие «Природоохранные мероприятия на территории Каменского муниципального округа Свердловской области»*

На выполнение Мероприятия 1 до Заказчика доведены лимиты бюджетных обязательств в общей сумме 1012,0 тыс. руб., в том числе по КБК 901 0603 1200125000 244 в сумме 30,0 тыс. руб., по КБК 901 0605 1200125000 244 в сумме 982,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Мероприятия 1 заключены договоры и муниципальные контракты на общую сумму 1006,13 тыс. руб., в том числе:

1) На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключен договор от 03.04.2023 № 5 с ИП Петинцев М.А. на выполнение работ по ремонту, чистке и дезинфекции источника централизованного водоснабжения (колодца) на территории с. Соколова, ул. Ильича 63, на сумму 30,0 тыс. рублей.

К проверке представлен акт чистки и дезинфекции колодца методом очистки стен колодца в два приема в соответствии с санитарными нормами и правилами. Акт подписан представителем Подрядчика и Заказчика, работы выполнены в соответствии с условиями договора. Кассовый расход составил 30,0 тыс. рублей.

2) По результатам проведения аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 23.10.2023 № 8-АЭФ/2024 с ООО «Экотехпром» на оказание услуг по ликвидации несанкционированной свалки по ул. Набережная 19, в лесном массиве напротив земельных участков по ул. Калинина 80 и 82 на сумму 976,13 тыс. рублей.

Работы выполнены в соответствии с условиями договора и приняты по актам о приемке выполненных работ формы № КС-2, справке о стоимости выполненных работ формы № КС-3 от 15.11.2023 № 1 на сумму 976,13 тыс. рублей. По результатам выполнения МК № 8-АЭФ/2023 проведена экспертиза силами заказчика о соответствии выполненных работ условиям контракта. Кассовый расход составил 976,13 тыс. рублей.

В 2023 году кассовый расход на выполнение Мероприятия 1 составил 1006,13 тыс. руб. или 99,4% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований на Мероприятие 1 Муниципальной программы Колчеданской сельской администрации.

В рамках реализации Муниципальной программы, выполнение Мероприятия 1 Колчеданской сельской администрацией в 2023 году составило 5,1% от общего объема бюджетных ассигнований Муниципальной программы.

*2. Мероприятие «Благоустройство территории Каменского муниципального округа Свердловской области»*

На выполнение Мероприятия 3 Муниципальной программы до Заказчика в 2023 году доведены лимиты бюджетных обязательств по КБК 901 0605 1200325000 244 в общей сумме 905,43 тыс. рублей.

Выборочно проверены договоры и муниципальные контракты, заключенные по реализации Мероприятия 3:

1) Колчеданской сельской администрацией заключены договоры с АО «Горвнешблагоустройство» от 03.07.2023 № 58 на сумму 44,76 тыс. руб., от 30.11.2023 № 104 на сумму 9,03 тыс. руб. на оказание услуг по захоронению отходов 4-5 классов опасности. В указанных договорах основанием для заключения договоров является пункт 5 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, часть статьи не указана.

В Плане-графике закупок на 2023 год предусмотрены закупки только в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Закупки по пункту 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ Планом-графиком закупок не предусмотрены.

Одновременно, в перечисленных договорах указан ИКЗ, который соответствует закупкам по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Установлено, отсутствие в текстовой части договоров от 03.07.2023 № 58, от 30.11.2023 № 104 с АО «Горвнешблагоустройство» номера части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, а также несоответствие пункта статьи, указанного в договоре, не повлияло на результаты выполнения договоров.

АО Горвнешблагоустройство» предъявлены акты о выполнении услуг по захоронению отходов, контрольные талоны приема отходов. Срок выполнения договоров соблюден. Кассовый расход составил 53,79 тыс. рублей.

2) Заключен договор от 29.06.2023 № ДП23-04 с СППСК «Бродовской» на выполнение работ по валке деревьев, расположенных с обеих сторон на подъеме к подвесному пешеходному мосту между с. Колчедан и с. Соколова на сумму 99,99 тыс. рублей.

Работы выполнены в соответствии с локальным сметным расчетом № 169-2022изм., и условиями договоров. Работы приняты Заказчиком по акту о приемке выполненных работ формы № КС-2, справке о стоимости выполненных работ № КС-3 от 26.12.2023 № 37 на сумму 99,99 тыс. рублей. Кассовый расход составил 99,99 тыс. рублей.

3) Колчеданской сельской администрацией заключены договоры с ИП Бабакишев С.И.: от 28.03.2023 № 02 на выполнение работ по изготовлению и установке изделий «верстовой столб», «скамья» по адресу с. Колчедан, ул. Ленина д. 37; от 01.11.2023 № 29 на выполнение работ по изготовлению «скамья парковая» по адресу Колчедан, ул. Ленина парк Победы на общую сумму 204,0 тыс. рублей.

Работы выполнены в соответствии со спецификациями к договорам, сроки выполнения договоров соблюдены. Кассовый расход составил 204,0 тыс. рублей.

4) На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключены договоры на выполнение работ по уборке территории, окашиванию территории, вывозу ТБО, приобретение нематериальных запасов и ГСМ для благоустройства на общую сумму 547,65 тыс. рублей.

Работы выполнены в соответствии с условиями договоров, кассовый расход по выполнению договоров составил 520,55 тыс. рублей.

В 2023 году кассовый расход на выполнение Мероприятия 3 составил 878,33 тыс. руб. или 97,0 % от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований Колчеданской сельской администрации на Мероприятие 3 Муниципальной программы.

В рамках реализации Муниципальной программы, выполнение Мероприятия 3 Колчеданской сельской администрацией в 2023 году составило 6,4% от общего объема бюджетных ассигнований Мероприятия 3 Муниципальной программы.

*3. Мероприятие «Уличное освещение территории населенных пунктов городского округа»*

На выполнение Мероприятия 4 по КБК 901 0503 1200425000 247 223 до Заказчика доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 793,0 тыс. рублей.

На основании пункта 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ Колчеданской сельской администрацией с АО «Энергосбыт Плюс» заключен контракт энергоснабжения от 31.03.2023 № ЭЭ440-199325 на поставку электрической энергии, на общую сумму 780,32 тыс. рублей.

Согласно актам о количестве и стоимости принятой электрической энергии (мощности) в 2023 году стоимость поставленной электрической энергии по Мероприятию 4 составила 719,86 тыс. рублей. Кроме того, в 2023 году выполнены обязательства по поставке электрической энергии за декабрь 2022 года по договору от 11.02.2022 № ЭЭ440-199325 в сумме 72,96 тыс. рублей. Документы приняты к бухгалтерскому учету в феврале 2023 года, оплата произведена платежными поручениями от 09.02.2023 № 34.

В 2023 году кассовый расход на выполнение Мероприятия 4 составил 792,82 тыс. руб. или 100,0 % от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований Колчеданской сельской администрации на Мероприятие 4 Муниципальной программы.

В рамках реализации Муниципальной программы, выполнение Мероприятия 4 Колчеданской сельской администрацией в 2023 году составило 8,4% от общего объема бюджетных ассигнований Мероприятия 4 Муниципальной программы.

По данным бухгалтерского учета и отчетности Колчеданской сельской администрации на 01.01.2024 года дебиторская задолженность отсутствует, кредиторская задолженность составила 47,78 тыс. руб. – текущие платежи по заработной плате.

***2024 год***

*1. Мероприятие «Природоохранные мероприятия на территории Каменского муниципального округа Свердловской области»*

На выполнение Мероприятия 1 по КБК 901 0605 1200125000 244 225 по состоянию на 01.05.2024 год до Заказчика доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 600,0 рублей. В течение 2024 года внесены изменения в показатели бюджетной сметы и на 31.12.2024 года лимиты бюджетных обязательств на выполнение Мероприятия 1 составили 476,10 тыс. рублей.

По результатам проведения аукциона в электронной форме, заключен муниципальный контракт от 25.04.2024 № 4-АЭФ/2024 (далее – МК № 4-АЭФ/2024) с ООО «Прагма» на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Колчеданской сельской администрации по адресу ул. Заводская, вдоль новой КНС на сумму 512,99 тыс. рублей.

На основании части 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ заключено Соглашение от 30.07.2024 года о расторжении МК № 4-АЭФ/2024 в части исполненных обязательств на сумму 476,05 тыс. рублей.

Работы выполнены в соответствии с локальным сметным расчётом, приняты по акту о приемке выполненных работ формы № КС-2, справке о стоимости выполненных работ формы № КС-3 от 27.05.2024 № 1 на сумму 476,05 тыс. рублей.

В 2024 году кассовый расход на выполнение Мероприятия 1 составил 476,05 тыс. руб. или 100% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований Колчеданской сельской администрации на Мероприятие 1 Муниципальной программы.

В рамках реализации Муниципальной программы в 2024 году выполнение Мероприятия 1 Колчеданской сельской администрацией составило 2,3% от общего объема бюджетных ассигнований Мероприятия 1 Муниципальной программы.

*2. Мероприятие «Благоустройство территории Каменского муниципального округа Свердловской области»*

На выполнение Мероприятия 3 Муниципальной программы по КБК 901 0503 1200325000 244, до Заказчика доведены лимиты бюджетных обязательств в общей сумме 775,7 тыс. рублей.

В рамках реализации Мероприятия 3 заключены договоры и муниципальные контракты на общую сумму 738,10 тыс. руб., в том числе:

1) На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключены договоры на выполнение работ по уборке территории, санитарно-гигиеническому обслуживанию территории, ремонту и реставрации нефинансовых активов, приобретение материальных запасов на общую сумму 589,15 тыс. рублей.

Работы выполнены в соответствии с условиями договоров, кассовый расход составил 571,49 тыс. рублей.

2) По результатам проведения аукциона в электронной форме, заключен муниципальный контракт от 18.04.2024 № 2-АЭФ/2024 с ООО «Юртехстрой» (далее – МК № 2-АЭФ/2024) на выполнение работ по валке деревьев между домом по ул. Ленина 27 и спальным корпусом школы-интернат по ул.Ленина 29, на сумму 148,95 тыс. рублей

Работы выполнены в соответствии с условиями МК № 2-АЭФ/2024, приняты по акту о приемке выполненных работ формы № КС-2, справке о стоимости выполненных работ формы № КС-3 от 25.04.2024 № 1 на сумму 148,95 тыс. рублей. По результатам исполнения МК № 2-АЭФ/2024, представлена экспертиза силами Заказчика от 14.05.2024 о валке деревьев на указанной территории, талоны на утилизацию отходов. Кассовый расход составил 148,95 тыс. рублей.

В 2024 году кассовый расход на выполнение Мероприятия 3 составил 720,44 тыс. руб. или 92,8 % от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований Колчеданской сельской администрации на Мероприятие 3 Муниципальной программы.

В рамках реализации Муниципальной программы, выполнение Мероприятия 3 Колчеданской сельской администрацией в 2024 году составило 5,7% от общего объема бюджетных ассигнований Мероприятия 3 Муниципальной программы.

*3. Мероприятие «Уличное освещение территории населенных пунктов городского округа»*

На выполнение Мероприятия 4 до Заказчика доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 872,9 тыс. рублей.

На основании пункта 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ Колчеданской сельской администрацией с АО «Энергосбыт Плюс» заключен контракт энергоснабжения от 06.02.2024 № ЭЭ0402-199325/12024 на поставку электрической энергии, на общую сумму 842,0 тыс. руб., в том числе по КБК 901 0503 1200425000 247 223 на сумму 760,10 тыс. рублей.

Согласно актам о количестве и стоимости принятой электрической энергии (мощности) в 2024 году стоимость поставленной электрической энергии по Мероприятию 4 составила 694,46 тыс. руб. или 79,6% от утвержденных бюджетных ассигнований.

В 2024 году кассовый расход на выполнение Мероприятия 4 составил 694,46 тыс. руб. или 79,6 % от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований программы Колчеданской сельской администрации на Мероприятие 4 Муниципальной.

В рамках реализации Муниципальной программы, выполнение Мероприятия 4 Колчеданской сельской администрацией в 2024 году составило 6,3% от общего объема бюджетных ассигнований Мероприятия 4 Муниципальной программы.

*4. Мероприятие «Содержание сельских кладбищ на территории Каменского муниципального округа Свердловской области»*

На выполнение Мероприятия 8 Муниципальной программы по КБК 901 0503 1200825000 244 225, до Колчеданской сельской администрации доведены лимиты бюджетных обязательств в общей сумме 2795,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Мероприятия 8 заключены муниципальные контракты на общую сумму 2739,47 тыс. руб., в том числе:

1) По результатам проведения электронного аукционазаключен муниципальный контракт от 01.11.2024 № 6-АЭФ/2024 с ИП Паластрова М.Г. (далее – МК № 6-АЭФ/2024) на выполнение работ по содержанию и благоустройству кладбищ на территории Колчеданской сельской администрации на сумму 1075,79 тыс. рублей.

Работы выполнены в соответствии с условиями контракта, приняты и оплачены по актам о приемке выполненных работ формы № КС-2, справке о стоимости выполненных работ формы № КС-3 от 02.12.2024 № 1 на сумму 1075,79 тыс. рублей.

2) По результатам проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 30.10.2024 № 5-АЭФ/2024 с ООО «Экотехпром» на выполнение работ по содержанию и благоустройству кладбища на территории Колчеданской сельской администрации (далее – МК № 5-АЭФ/2024) на сумму 1663,68 тыс. рублей.

Работы выполнены в соответствии с условиями контракта, приняты по актам о приемке выполненных работ формы № КС-2, справке о стоимости выполненных работ формы № КС-3 от 15.11.2024 № 1 на сумму 1663,68 тыс. рублей. Кассовый расход составил 1663,68 тыс. рублей.

В 2024 году кассовый расход на выполнение Мероприятия 8 составил 2739,47 тыс. руб. или 92,8 % от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований Колчеданской сельской администрации на Мероприятие 8 Муниципальной программы.

В рамках реализации Муниципальной программы, выполнение Мероприятия 8 Колчеданской сельской администрацией в 2024 году составило 11,2% от общего объема бюджетных ассигнований Мероприятия 8 Муниципальной программы.

***4. Территориальный орган Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области – Позарихинская сельская администрация***

***4.1. Сведения об объекте проверки.***

Полное наименование проверяемой организации: Территориальный орган Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области – Позарихинская сельская администрация, сокращенное наименование – Позарихинская сельская администрация (далее по тексту – Позарихинская сельская администрация, Заказчик).

ИНН 6643002157, КПП 661201001, ОГРН 1026602037340.

Юридический адрес и адрес фактического местонахождения Позарихинской сельской администрации: 623459, Свердловская область, Каменский р-н, с. Позариха, ул. Механизаторов, д. 29.

Позарихинская сельская администрация является территориальным органом Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области, наделенным правами юридического лица в соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации.

В своей деятельности руководствуется [Конституцией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875) РФ, федеральными законами, законами Свердловской области, нормативно-правовыми актами Правительства РФ, Уставом, Положением о территориальных органах и иными правовыми актами Каменского муниципального округа Свердловской области.

Позарихинская сельская администрация подконтрольна и подотчетна Главе Каменского муниципального округа Свердловской области.

В состав территории Позарихинской администрации входят населенные пункты: с. Позариха, д. Беловодье, д. Мазуля, д. Свобода.

К полномочиям Позарихинской сельской администрации относятся: заключение соглашений и договоров с юридическими лицами; в пределах утвержденных бюджетных средств участвует в организации освещения улиц; организует на подведомственной территории сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов, благоустройство населенных пунктов.

Для обеспечения полномочий по решению вопросов местного значения, для учета операций бюджетных средств Позарихинской сельской администрации открыты лицевые счета в Финансовом управлении администрации Каменского муниципального округа Свердловской области - получателя бюджетных средств, в Управлении Федерального казначейства - для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.

Проверка Позарихинской сельской администрации ранее Контрольным органом не проводилась.

***4.2. Анализ выполнения бюджетной сметы в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском муниципальном округе Свердловской области до 2027 года»***

В соответствии со статьей 162 БК РФ получатель бюджетных средств составляет и исполняет бюджетную смету, принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства, обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований, осуществляет иные полномочия, установленные БК РФ.

Согласно пункту 2 статьи 179 БК РФ объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных (муниципальных) программ утверждается законом (решением) о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом.

Финансовое обеспечение деятельности Позарихинской сельской администрации осуществляется за счет средств местного бюджета на основании бюджетной сметы.

***2023 год***

Решением Думы № 168 на реализацию мероприятий Муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 60422,2 тыс. руб., средства местного бюджета.

По состоянию на 31 декабря 2023 года бюджетные ассигнования составили в общей сумме 4502,35 тыс. руб., в том числе по мероприятиям Муниципальной программы - 1596,81 тыс. рублей.

Утвержденные показатели бюджетной сметы соответствуют доведенным лимитам бюджетных обязательств на мероприятия Муниципальной программы.

Анализ бюджетной сметы за 2023 год с учетом изменений, представлен в таблице № 9.

Таблица № 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Раздел | Целевая статья | КОСГУ/  ДопКласс | Лимиты бюджетных обязательств, тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Процент выполне  ния, % |
| 1 | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (оказание услуг по утилизации биологических отходов трупа косули) | 0405 | 1200925000 | 226/2011 | 10,0 | 10,0 | 100 |
| 2 | Работы, услуги по содержанию имущества (санитарная обработка территории населенных пунктов, дезинсекция территорий кладбищ, обелисков, детских площадок) | 0503 | 1200325000 | 225/2011 | 314,4 | 299,49 | 95,3 |
| 3 | Благоустройство обелисков (ремонт обелиска в д.Свобода по ул.Гагарина) | 0503 | 1200325000 | 225/2063 | 25,0 | 25,0 | 100 |
| 4 | Приобретение, установка, благоустройство детских игровых площадок | 0503 | 1200325000 | 310/2011 | 825,0 | 820,04 | 99,4 |
| 5 | Приобретение ГСМ для окашивания | 0503 | 1200325000 | 343/2003 | 5,0 | 2,97 | 59,4 |
| 6 | Приобретение строительных материалов | 0503 | 1200325000 | 344/2011 | 19,07 | 19,07 | 100 |
| 7 | Приобретение материалов для обработки территории | 0503 | 1200325000 | 346/2011 | 53,34 | 53,34 | 100 |
| 8 | Расходы на уличное освещение населенных пунктов | 0503 | 1200425000 | 223/2026 | 345,0 | 327,75 | 95 |
|  | **Всего:** |  |  |  | **1596,81** | **1557,66** | **97,5** |

Анализом выполнения бюджетной сметы за 2023 год, с учетом изменений установлено, что выполнение бюджетной сметы составило 1557,66 тыс. руб. или 97,5% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию мероприятий Муниципальной программы Позарихинской сельской администрации.

Наименьшее исполнение по расходам составили расходы на приобретение горюче-смазочных материалов - 2,97 тыс. руб. или 59,4% от объема бюджетных ассигнований, утвержденного на указанные цели.

Анализ финансового обеспечения мероприятий Муниципальной программы за 2023 год с учетом изменений, представлен в таблице № 10.

Таблица № 10

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел | Целевая статья | Лимиты бюджетных обязательств, тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Процент выполнения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мероприятие 3.  Благоустройство территории Каменского городского округа | 0503 | 1200325000 | 1241,81 | 1219,9 | 98,2 |
| 2 | Мероприятие 4.  Уличное освещение территории населенных пунктов городского округа | 0503 | 1200425000 | 345,0 | 327,76 | 95 |
| 3 | Мероприятие 9.  Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе организация мероприятия по предупреждению возникновения и распространения опасных заболеваний животных | 0405 | 1200925000 | 10,0 | 10,0 | 100 |
|  | **Итого:** |  |  | **1596,81** | **1557,66** | **97,5** |

Анализом финансового обеспечения мероприятий Муниципальной программы за 2023 год с учетом изменений установлено, что утвержденные показатели бюджетной сметы на выполнение мероприятий Муниципальной программы соответствуют бюджетной росписи и доведенным лимитам бюджетных обязательств.

Исполнение по Муниципальной программе составило 1557,66 тыс. руб. или 97,5% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию мероприятий Муниципальной программы Позарихинской сельской администрации, в том числе кредиторская задолженность за 2022 год в сумме 5,1 тыс. руб. (текущая задолженность по договору оказания услуг от 01.08.2022 № 7 по благоустройству территории за декабрь 2022 года).

***2024 год***

Решением Думы № 292 на реализацию мероприятий Муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 83253,9 тыс. руб., средства местного бюджета.

По состоянию на 28 декабря 2024 года бюджетные ассигнования составили в общей сумме 6519,29 тыс. руб., в том числе по мероприятиям Муниципальной программы составили 2365,29 тыс. рублей.

Анализ бюджетной сметы за 2024 год с учетом изменений, представлен в таблице №11.

Таблица № 11

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Раздел | Целевая статья | КОСГУ/  ДопКласс | Лимиты бюджетных обязательств, тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Процент выполне  ния, % |
| 1 | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе организация мероприятия по предупреждению возникновения и распространения опасных заболеваний животных | 0405 | 1200925000 | 226/2011 | 5,0 | 0 | 0 |
| 2 | Арендная плата за пользование имуществом (аренда техники) | 0503 | 1200325000 | 224/2011 | 14,0 | 14,0 | 100 |
| 3 | Работы, услуги по содержанию имущества (санитарная уборка территории населенных пунктов) | 0503 | 1200325000 | 225/2011 | 376,0 | 363,09 | 96,6 |
| 4 | Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт обелисков) | 0503 | 1200325000 | 225/2063 | 26,6 | 26,51 | 99,7 |
| 5 | Увеличение стоимости основных средств (Устройство детской игровой площадки, изготовление и установка доп. оборудования на детской площадке) | 0503 | 1200325000 | 310/2011 | 634,0 | 633,04 | 99,8 |
| 6 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (приобретение ГСМ для мотокосы) | 0503 | 1200325000 | 343/2003 | 5,0 | 4,4 | 88 |
| 7 | Увеличение стоимости строительных материалов (приобретение строительных материалов) | 0503 | 1200325000 | 344/2011 | 40,0 | 39,55 | 98,9 |
| 8 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (приобретение материалов прочих для благоустройства территории) | 0503 | 1200325000 | 346/2011 | 9,08 | 9,07 | 99,9 |
| 9 | Расходы на уличное освещение территории населенных пунктов | 0503 | 1200425000 | 223/2026 | 436,8 | 338,66 | 77,5 |
| 10 | Работы, услуги по содержанию сельских кладбищ | 0503 | 1200825000 | 226/2011 | 5,7 | 5,66 | 99,3 |
| 11 | Природоохранные мероприятия (устройство нецентрализованного водоснабжения) | 0603 | 1200125000 | 310/2011 | 215,61 | 0 | 0 |
| 12 | Природоохранные мероприятия (ликвидация несанкционированных свалок) | 0605 | 1200125000 | 225/2011 | 597,5 | 597,5 | 100 |
|  | **Всего:** |  |  |  | **2365,29** | **2031,48** | **85,9** |

Анализом бюджетной сметы за 2024 год с учетом изменений установлено, что исполнение бюджетной сметы составило 2031,48 тыс. руб. или 85,9% от общего объема бюджетных ассигнований.

Наименьшее исполнение по расходам составили расходы на приобретение ГСМ – 4,4 тыс. руб. или 88,0% от объема бюджетных ассигнований, на уличное освещение территории – 338,66 тыс. руб. или 77,5% от объема бюджетных ассигнований, утвержденного на указанные цели.

Анализ финансового обеспечения мероприятий Муниципальной программы за 2024 год с учетом изменений, представлен в таблице № 12.

Таблица № 12

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел | Целевая статья | Лимиты бюджетных обязательств, тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Процент выполнения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мероприятие 1.  Природоохранные мероприятия на территории Каменского городского округа | 0503 | 1200125000 | 813,11 | 597,5 | 73,5 |
| 2 | Мероприятие 3.  Благоустройство территории Каменского городского округа | 0503 | 1200325000 | 1104,68 | 1089,66 | 98,6 |
| 3 | Мероприятие 4.  Уличное освещение территории населенных пунктов городского округа | 0503 | 1200425000 | 436,8 | 338,66 | 77,5 |
| 4 | Мероприятие 8.  Содержание сельских кладбищ на территории Каменского городского округа | 0503 | 1200825000 | 5,7 | 5,66 | 99,3 |
| 5 | Мероприятие 9.  Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе организация мероприятия по предупреждению возникновения и распространения опасных заболеваний животных | 0405 | 1200925000 | 5,0 | 0,0 | 0 |
|  | **Итого:** |  |  | **2365,29** | **2031,48** | **85,9** |

Анализом финансового обеспечения мероприятий Муниципальной программы за 2024 год с учетом изменений установлено соответствие бюджетной сметы на выполнение мероприятий Муниципальной программы бюджетной росписи и доведенным лимитам бюджетных обязательств.

Исполнение по Муниципальной программе составило 2031,48 тыс. руб. или 85,9% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований, на реализацию мероприятий Муниципальной программы Позарихинской сельской администрации, в том числе кредиторская задолженность за 2023 год в сумме 11,95 тыс. руб. (текущая задолженность по договору оказания услуг от 01.08.2023 № 6 по благоустройству территории за декабрь 2023 года).

***4.3. Проверка выполненных работ и произведенных расчетов по заключенным договорам и муниципальным контрактам в рамках мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском муниципальном округе Свердловской области до 2027 года»***

В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ функции контрактного управляющего возложены на и.о. Главы Позарихинской сельской администрации.

В соответствие статьи 9, части 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ контрактный управляющий прошел повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Планирование закупок в проверяемом периоде осуществлялось Заказчиком в соответствии с положением статьи 16 Федерального закона 44-ФЗ посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков.

В соответствие со статьей 16 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 Позарихинской сельской администрацией сформированы, утверждены и размещены в установленные сроки Планы-графики закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов и на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов.

План-график закупок на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее – План-график закупок на 2023 год) Позарихинской сельской администрацией размещен в ЕИС 11.01.2023 года на общую сумму 7086,67 тыс. руб., в том числе на 2023 год в сумме 2699,39 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика.

Анализом годового объема закупок, предусмотренного Планом-графиком закупок на 2023 год, установлено, годовой объем закупок составил 2414,09 тыс. руб., что превышает два миллиона рублей и составил более десяти процентов совокупного годового объема закупок.

Таким образом, в нарушение пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ годовой объем финансового обеспечения, запланированный планом графиком на 2023 год от 11.01.2023 года (версия 0) по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ составил 89,4% и превысил 2 миллиона рублей.

В течение 2023 года в План-график закупок на 2023 год внесены изменения, последняя версия размещена в ЕИС 28.12.2023 года на общую сумму 5793,65 тыс. руб., в том числе на 2023 год на сумму 2356,37 тыс. рублей.

Анализом годового объема закупок, предусмотренного Планом-графиком закупок на 2023 год с изменениями (версия 8), в соответствие требованиям, установленных пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ нарушений в части превышения годового объема закупок не установлено.

План-график закупок на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (далее – План-график закупок на 2024 год) Позарихинской сельской администрацией размещен в ЕИС 10.01.2024 года на общую сумму 9308,53 тыс. руб., в том числе на 2024 год в сумме 3797,92 тыс. рублей.

В течение 2024 года в план-график на 2024 год внесено 15 изменений, последняя версия размещена в ЕИС 25.12.2024 года на общую сумму 9361,74 тыс. руб., в том числе на 2024 год на сумму 3854,13 тыс. рублей.

Анализом годового объема закупок, предусмотренного Планом-графиком закупок на 2024 год от 25.12.2024 года в соответствие требованиям, установленных пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ нарушений не установлено.

В рамках выполнения мероприятий Муниципальной программы Позарихинской сельской администрацией заключены муниципальные контракты и договоры по благоустройству и охране окружающей среды, уличному освещению территории населенных пунктов.

Выборочно проведена проверка муниципальных контрактов и договоров, заключенных в 2023 и 2024 годах Позарихинской сельской администрацией в рамках мероприятий Муниципальной программы.

***2023 год***

*1. Мероприятие «Благоустройство территории Каменского городского округа»*

В рамках реализации Мероприятия 3 заключены договоры на общую сумму 1228,79 тыс. руб., а именно:

1) На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком заключено 9 договоров по содержанию имущества на общую сумму 331,34 тыс. рублей. Работы выполнены в соответствии с условиями заключенных договоров. Кассовый расход составил в общей сумме 319,39 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что Заказчиком заключен договор подряда от 29.08.2023 № ДП23-06 с СППСК «Бродовской» на выполнение работ по кронированию деревьев в с.Позариха: ул. Механизаторов, 1; ул. Механизаторов, 2; ул. Механизаторов, 15, согласно Локального сметного расчета № 133-2023 (далее – ЛСР № 133-2023) на общую сумму 97,06 тыс. рублей.

Согласно наименованию работ и затрат, дефектная ведомость № 133-2023 и ЛСР № 133-2023 составлены на кронирование деревьев. Вместе с тем, дефектная ведомость № 133-2023 и ЛСР № 133-2023 содержат сметную стоимость в базисном уровне на валку деревьев по ТЕРр68-34-4 «Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы».

Таким образом, предмет договора и наименование работ дефектной ведомости № 133-2023 и ЛСР № 133-2023 не соответствуют фактическому содержанию работ в соответствии с дефектной ведомостью и ЛСР № 133-2023.

2) На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком заключено 3 договора с ИП Сайфутдиновым Ю.И. на устройство детской площадки, ограждения детской площадки, установку дополнительного оборудования на детской площадке в с. Позариха, ул. Лесная № 6 на общую сумму 820,04 тыс. рублей. Кассовый расход составил 820,04 тыс. рублей.

3) На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком заключено 6 договоров и один авансовый отчет на приобретение материальных запасов на общую сумму 77,40 тыс. рублей. Поставка и приемка товара осуществлена в соответствии с условиями заключенных договоров. Кассовый расход составил 75,37 тыс. рублей.

Кассовый расход по заключенным контрактам (договорам) в 2023 году на реализацию Мероприятия 3 Муниципальной программы составил 1214,81 тыс. рублей.

Кассовый расход на выполнение Мероприятия 3 Муниципальной программы составил 1219,9 тыс. руб. (с учетом кредиторской задолженности за 2022 год) или 98,2% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на Мероприятие 3 Муниципальной программы Позарихинской сельской администрации (1241,81 тыс. рублей).

В рамках реализации Муниципальной программы выполнение Мероприятия 3 Позарихинской сельской администрации составило 9% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на Мероприятие 3 Муниципальной программы.

*2. Мероприятие «Уличное освещение территории населенных пунктов городского округа»*

На выполнение Мероприятия 4 по КБК 901 0503 1200425000 247 223 на 2023 год до Заказчика доведены лимиты в сумме 345,0 тыс. рублей.

Позарихинской сельской администрацией в 2023 году на основании пункта 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ с АО «Энергосбыт Плюс» заключен контракт энергоснабжения от 20.03.2023 № ЭЭ0440-199323 на поставку электрической энергии, на общую сумму 407,3 тыс. руб. (с учетом изменений).

Согласно актам о количестве и стоимости принятой электрической энергии (мощности) стоимость поставленной электрической энергии на уличное освещение по Мероприятию 4 составила 328,37 тыс. рублей. Обязательства по поставке электрической энергии за декабрь 2023 года (акт о количестве и стоимости принятой электрической энергии (мощности) от 31.12.2023 № 12-2023 в сумме 39,41 тыс. руб. приняты к бухгалтерскому учету в январе 2024 года), оплата произведена платежными поручениями от 18.01.2024 № 16, 18.

Кассовый расход по заключенным контрактам (договорам) в 2023 году на реализацию Мероприятия 4 Муниципальной программы составил 288,96 тыс. рублей.

Кассовый расход на выполнение Мероприятия 4 Муниципальной программы составил 327,76 тыс. руб. (с учетом принятых обязательств в 2023 году по поставке электрической энергии за декабрь 2022 года) или 95% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на Мероприятие 4 Муниципальной программы Позарихинской сельской администрации (345,0 тыс. рублей).

В рамках реализации Муниципальной программы выполнение Мероприятия 4 Позарихинской сельской администрации составило 3,6% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на Мероприятие 4 Муниципальной программы.

3. *Мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе организация мероприятий по предупреждению возникновения и распространения опасных заболеваний животных»*

В рамках реализации мероприятия «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе организация мероприятий по предупреждению возникновения и распространения опасных заболеваний животных»Муниципальной программы (далее – Мероприятие 9) заключен договор на оказание услуг по утилизации биологических отходов (труп косули) от 23.06.2023 № 3 на сумму 10,0 тыс. рублей. Работы выполнены в соответствии с условиями заключенного

договора. Кассовый расход составил 10,0 тыс. рублей.

Кассовый расход на выполнение Мероприятия 9 Муниципальной программы составил 10,0 тыс. руб. или 100% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на Мероприятие 9 Муниципальной программы Позарихинской сельской администрации (10,0 тыс. рублей).

В рамках реализации Муниципальной программы выполнение Мероприятия 9 Позарихинской сельской администрации составило 2,1% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на Мероприятие 9 Муниципальной программы.

В 2023 году Позарихинской сельской администрацией при осуществлении закупок не применялся конкурентный способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Закупки осуществлялись преимущественно с единственным поставщиком по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

По данным бухгалтерского учета и отчетности Позарихинской сельской администрации по состоянию на 01.01.2024 года дебиторская задолженность по Муниципальной программе отсутствует. Кредиторская задолженность на 01.01.2024 года составила 11,95 тыс. руб. (текущая задолженность по договору оказания услуг от 01.08.2023 № 6 по благоустройству территории за декабрь 2023 года).

***2024 год***

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы, в 2024 году, в пределах утвержденного объема бюджетных ассигнований Позарихинской сельской администрацией заключены договоры и муниципальные контракты на общую сумму 2242,58 тыс. рублей.

*1. Мероприятие «Природоохранные мероприятия на территории Каменского муниципального округа Свердловской области»*

В рамках реализации Мероприятия 1 по итогам проведения электронных аукционов заключены муниципальные контракты на выполнение работ по планировке и разравниванию территории бывшей свалки, ликвидации несанкционированных свалок, устройство нецентрализованного источника питьевого водоснабжения на территории Позарихинской сельской администрации на общую сумму 808,36 тыс. руб.:

1) На основании пункта 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ Позарихинской сельской администрацией заключен муниципальный контракт от 07.06.2024 № 2-АЭФ/2024 с ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство-Урал» на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки в лесном массиве между с. Позариха и д. Беловодье (далее – МК № 2-АЭФ/2024) на сумму 174,68 тыс. рублей.

Сроки выполнения работ, согласно условиям МК № 2-АЭФ/2024 соблюдены. Оплата произведена платежным поручением от 01.07.2024 № 205 на сумму 174,68 в сроки, установленные МК № 2-АЭФ/2024.

2) На основании части 1 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ между Позарихинской сельской администрацией и ОООО «Экотехпром» заключен муниципальный контракт от 19.08.2024 № 5-АЭФ/2024 на выполнение работ по планировке и разравниванию территории бывшей свалки между с. Позариха и д. Беловодье (далее – МК № 5-АЭФ/2024) на сумму 422,82 тыс. рублей.

Сроки выполнения работ МК № 5-АЭФ/2024 соблюдены. Кассовый расход составил 422,82 тыс. рублей.

3) На основании пункта 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключен Муниципальный контракт от 26.06.2024 № 3-АЭФ/2024 (далее – МК № 3-АЭФ/2024) на выполнение работ по устройству нецентрализованного источника питьевого водоснабжения (колодец) в д. Мазуля между Позарихинской сельской администрации и ИП Афанасьевым С.П. (далее – Подрядчик) на сумму 215,61 тыс. рублей.

В соответствии с условиями МК № 3-АЭФ/2024 Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по устройству нецентрализованного источника питьевого водоснабжения (колодец) в д. Мазуля Позарихинской сельской администрации, а также обязуется передать результаты выполненных работ Заказчику.

Согласно условиям МК № 3-АЭФ/2024 (пункт 4.1.2) срок окончания работ не позднее 15 августа 2024 года, срок действия МК № 3-АЭФ/2024 – с момента его заключения по 30 сентября 2024 года.

В нарушение пункта 4.1.2 МК № 3-АЭФ/2024 по окончании срока выполнения работ и срока действия МК № 3-АЭФ/2024 работы Подрядчиком не выполнены.

Выездная комиссия составила акт технической необходимости № 1, где указано, что при проведении работ по МК № 3-АЭФ/2024 выполнены работы по разработке грунта с монтажом колец на 10 метрах,  в результате этих работ вода обнаружена не была. В связи, с чем принято решение, о прекращении работ. Кроме того, необходимо произвести выемку колец с обратной засыпкой.

В соответствии с пунктом 1.2 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ внесены изменения в МК № 3-АЭФ/2024 и цена контракта составила 210,86 тыс. рублей.

По состоянию на 12.02.2025 года в единой информационной системе <https://zakupki.gov> размещен акт о приемке выполненных работ форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 на сумму 196,37 тыс. рублей. Кассовый расход по выполнению МК № 3-АЭФ/2024 составил 196,37 тыс. рублей.

В соответствие части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункту 8.4 МК № 3-АЭФ/2024 Заказчиком в адрес Подрядчика направлено требование от 13.02.2025 № 01-18/26 об уплате неустоек (штрафов, пеней) за просрочку исполнения обязательств по МК № 3-АЭФ/2024 на сумму 17,4 тыс. рублей.

Распоряжением Главы Позарихинской сельской администрации от 03.063.2025 № 01-08/17 «О списании начисленной и неоплаченной суммы неустойки (штрафа, пени)» списана начисленная и неуплаченная неустойка за счет обеспечения исполнения контракта в сумме 8,69 тыс. руб., (50% от общей суммы неустойки, платежное поручение от 28.02.2025 № 65), уведомлением от 04.03.2025 № 1 списано 50% от начисленной суммы неустойки в размере 8,69 тыс. рублей.

Соглашение о расторжении от 05.03.2025 МК № 3-АЭФ/2024 размещено в информационной сети.

Кассовый расход на выполнение Мероприятия 1 Муниципальной программы в 2024 году составил 597,5 тыс. руб. или 73,5% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на Мероприятие 1 Муниципальной программы Позарихинской сельской администрации (813,11 тыс. рублей).

В рамках реализации Муниципальной программы выполнение Мероприятия 1 Позарихинской сельской администрации составило 2,9% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на Мероприятие 1 Муниципальной программы.

*2. Мероприятие «Благоустройство территории Каменского муниципального округа Свердловской области»*

В рамках реализации Мероприятия 3 заключены договоры на общую сумму 1090,10 тыс. руб., а именно:

1) На выполнение работ и услуг по содержанию имущества и аренды за пользование имуществом Заказчиком заключено 7 договоров на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 248,54 тыс. руб., на основании части 1 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ заключено 2 договора на сумму 155,49 тыс. рублей. Работы выполнены в соответствии с условиями заключенных договоров. Кассовый расход составил 392,84 тыс. рублей.

2) На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком заключено 2 договора с ИП Сайфутдиновым Ю.И. по устройству детской игровой площадки, устройство и установка дополнительного оборудования на детской площадке в с.Позариха, ул. Механизаторов, 33 на общую сумму 633,04 тыс. рублей. Работы выполнены в соответствии с условиями заключенных договоров. Кассовый расход составил 633,04 тыс. рублей.

3) На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком заключено 3 договора на приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы, песок, материалы для благоустройства территории населенного пункта) на общую сумму 53,02 тыс. рублей. Поставка и приемка товара осуществлена в соответствии с условиями заключенных договоров. Кассовый расход составил 53,02 тыс. рублей.

Кассовый расход по заключенным контрактам (договорам) в 2024 году на реализацию Мероприятия 3 Муниципальной программы составил в общей сумме 1077,71 тыс. рублей.

Кассовый расход на выполнение Мероприятия 3 Муниципальной программы составил 1089,66 тыс. руб. (с учетом кредиторской задолженности за 2023 год) или 98,6% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на Мероприятие 3 Муниципальной программы Позарихинской сельской администрации.

В рамках реализации Муниципальной программы выполнение Мероприятия 3 Позарихинской сельской администрации составило 8,8% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на Мероприятие 3 Муниципальной программы.

*3. Мероприятие «Уличное освещение территории населенных пунктов городского округа»*

На выполнение Мероприятия 4 по КБК 901 0503 1200425000 247 223 в 2024 году до Заказчика доведены лимиты в сумме 436,8 тыс. рублей.

На основании пункта 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ Позарихинской сельской администрацией в 2024 году заключен контракт энергоснабжения от 06.02.2024 № ЭЭ0402-199323/12024 с АО «Энергосбыт Плюс» на поставку электрической энергии на общую сумму (с учетом изменений) 439,86 тыс. рублей.

Согласно актам о количестве и стоимости принятой электрической энергии (мощности) стоимость поставленной электрической энергии на уличное освещение населенных пунктов на территории Позарихинской сельской администрации по Мероприятию 4 в 2024 году составила 338,45 тыс. рублей.

Обязательства по поставке электрической энергии за декабрь 2024 года (акт о количестве и стоимости принятой электрической энергии (мощности) от 31.12.2024 № 12-2024 в сумме 39,41 тыс. руб. приняты к бухгалтерскому учету в январе 2025 года, оплата произведена платежными поручениями от 22.01.2025 № 12, 13.

Кассовый расход по заключенным контрактам (договорам) в 2024 году на реализацию Мероприятия 4 Муниципальной программы составил 299,25 тыс. рублей.

Кассовый расход на выполнение Мероприятия 4 Муниципальной программы составил 338,66 тыс. руб. (с учетом принятых обязательств в 2024 году по поставке электрической энергии за декабрь 2023 года) или 77,5% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на Мероприятие 4 Муниципальной программы Позарихинской сельской администрации.

В рамках реализации Муниципальной программы выполнение Мероприятия 4 Позарихинской сельской администрации составило 3,1% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на Мероприятие 4 Муниципальной программы.

*4. Мероприятие «Содержание сельских кладбищ на территории Каменского муниципального округа Свердловской области»*

В рамках реализации Мероприятия 8 на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключен договор от 09.07.2024 № 39 на оказание услуг по окашиванию территории кладбища в д. Свобода  на сумму 5,66 тыс. рублей. Сроки выполнения работ, согласно условиям договора соблюдены.

Кассовый расход на выполнение Мероприятия 8 Муниципальной программы в 2024 году составил 5,66 тыс. руб. или 99,3% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на Мероприятие 8 Муниципальной программы Позарихинской сельской администрации (5,7 тыс. рублей).

В рамках реализации Муниципальной программы выполнение Мероприятия 8 Позарихинской сельской администрации составило 0,02% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на Мероприятие 8 Муниципальной программы.

*5. Мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе организация мероприятий по предупреждению возникновения и распространения опасных заболеваний животных»*

На Мероприятие 9 бюджетной сметой утверждены бюджетные ассигнования в сумме 5,0 тыс. руб., муниципальные контракты (договоры) по Мероприятию 9 в 2024 году не заключались, расходы не осуществлялись.

По данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2025 года дебиторская задолженность по Муниципальной программе отсутствует. Кредиторская задолженность на 01.01.2025 года составила 11,95 тыс. руб. (текущая задолженность по договору оказания услуг от 30.01.2024 № 2 по благоустройству территории за декабрь 2024 года).

***5. Территориальный орган Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области – Травянская сельская администрация***

***5.1. Сведения об объекте проверки.***

Полное наименование проверяемой организации: Территориальный орган Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области – Травянская сельская администрация.

Сокращенное наименование – Травянская сельская администрация (далее по тексту – Травянская сельская администрация, Заказчик).

ИНН 6643002171, КПП 664301001, ОГРН 1026602037021.

Юридический адрес и адрес фактического местонахождения Травянской сельской администрации: 623468, Свердловская область, Каменский р-н, с. Травянское, ул. Волкова, 17.

Травянская сельская администрация является территориальным органом Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области, наделенным правами юридического лица в соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации.

В своей деятельности руководствуется [Конституцией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875) РФ, федеральными законами, законами Свердловской области, нормативно-правовыми актами Правительства РФ, Свердловской области, Уставом, Положением о территориальных органах администрации Каменского муниципального округа Свердловской области.

Травянская сельская администрация подконтрольна и подотчетна Главе Каменского муниципального округа Свердловской области.

В состав территории Травянской сельской администрации входят населенные пункты: с. Травянское; с. Большая Грязнуха; д. Кремлёвка.

К полномочиям Травянской сельской администрации относятся: заключение соглашений и договоров с юридическими лицами; в пределах утвержденных бюджетных средств участвует в организации освещения улиц; организует на подведомственной территории сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов; оказывает содействие в мероприятиях по охране окружающей среды в пределах утвержденных бюджетных средств, в том числе организации благоустройства населенных пунктов, охрана зеленых насаждений и водоемов.

Для обеспечения полномочий по решению вопросов местного значения, для учета операций бюджетных средств Травянской сельской администрации открыты лицевые счета в Финансовом управлении Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области – получателя бюджетных средств; в Управлении Федерального казначейства для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.

Проверка Травянской сельской администрации ранее Контрольным органом не проводилась.

Контрольное мероприятие проводилось путем рассмотрения и анализа истребованных документов, информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на официальном сайте Единой информационной системы zakupki.gov.ru (далее по тексту – ЕИС).

***5.2. Анализ выполнения бюджетной сметы в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском муниципальном округе Свердловской области до 2027 года»***

Согласно пункту 2 статьи 179 БК РФ объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных (муниципальных) программ утверждается законом (решением) о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования.

В соответствии со статьей 162 БК РФ получатель бюджетных средств составляет и исполняет бюджетную смету, принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства, обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований, осуществляет иные полномочия, установленные БК РФ.

Финансовое обеспечение деятельности Травянской сельской администрации осуществляется за счет средств местного бюджета на основании бюджетной сметы.

***2023 год***

Решением Думы № 168 на реализацию мероприятий Муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 60422,2 тыс. руб., средства местного бюджета.

По состоянию на 31 декабря 2023 года бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Муниципальной программы составили в общей сумме 5418,74 тыс. руб., в том числе по мероприятиям Муниципальной программы 2554,8 тыс. рублей.

Утвержденные показатели бюджетной сметы соответствуют доведенным лимитам бюджетных обязательств на мероприятия Муниципальной программы.

Анализ бюджетной сметы за 2023 год с учетом изменений, представлен в таблице № 13.

Таблица № 13

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Раздел | Целевая статья | КОСГУ/  ДопКласс | Лимиты бюджетных обязательств, тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Процент выполне  ния, % |
| 1 | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе организация мероприятия по предупреждению возникновения и распространения опасных заболеваний животных | 0405 | 1200925000 | 226/2011 | 10,0 | 0 | 0 |
| 2 | Работы, услуги по содержанию имущества (санитарная обработка территории населенных пунктов (сбор мусора, акарицидная и дератизационная обработка территорий, окашивание, валка и кронирование деревьев)) | 0503 | 1200325000 | 225/2011 | 614,56 | 510,6 | 83,1 |
| 4 | Увеличение стоимости основных средств  (приобретение бензокосы) | 0503 | 1200325000 | 310/2011 | 10,05 | 10,05 | 100 |
| 5 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  (ГСМ для мотокосы) | 0503 | 1200325000 | 343/2003 | 3,0 | 3,0 | 100 |
| 7 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  (приобретение материалов для уборки территории) | 0503 | 1200325000 | 346/2011 | 4,9 | 4,9 | 100 |
| 8 | Расходы на уличное освещение населенных пунктов | 0503 | 1200425000 | 223/2026 | 1086,0 | 995,44 | 91,7 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества  (ремонт колодца) | 0603 | 1200125000 | 225/2011 | 131,19 | 109,96 | 83,8 |
|  | Прочие работы, услуги  (контроль качества питьевой воды) | 0603 | 1200125000 | 226/2011 | 12,0 | 11,3 | 94,2 |
|  | Работы, услуги по содержанию имущества  (ликвидация несанкционированных свалок ТБО) | 0605 | 1200125000 | 225/2011 | 683,1 | 683,01 | 100 |
|  | **Всего:** |  |  |  | **2554,8** | **2328,26** | **91,1** |

Анализом бюджетной сметы за 2023 год с учетом изменений установлено, что исполнение бюджетной сметы составило 2328,26 тыс. руб. или 91,1% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Муниципальной программы Травянской сельской администрации.

Наименьшее исполнение по расходам составили расходы по санитарной обработке территории населенных пунктов – 510,6 тыс. руб. или 83,1% от объема бюджетных ассигнований, утвержденного на указанные цели.

Анализ финансового обеспечения по мероприятиям Муниципальной программы за 2023 год с учетом изменений, представлен в таблице № 14.

Таблица № 14

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел | Целевая статья | Лимиты бюджетных обязательств, тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Процент выполнения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
|  | Мероприятие 1.  Природоохранные мероприятия на территории Каменского городского округа | 0603 | 1200125000 | 143,19 | 121,26 | 97,3 |
| 0605 | 1200125000 | 683,1 | 683,02 |
| 1 | Мероприятие 3.  Благоустройство территории Каменского городского округа | 0503 | 1200325000 | 632,51 | 528,54 | 83,6 |
| 2 | Мероприятие 4.  Уличное освещение территории населенных пунктов городского округа | 0503 | 1200425000 | 1086,0 | 995,44 | 91,7 |
| 3 | Мероприятие 9.  Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе организация мероприятия по предупреждению возникновения и распространения опасных заболеваний животных | 0405 | 1200925000 | 10,0 | 0,0 | 0 |
|  | **Итого:** |  |  | **2554,8** | **2328,26** | **91,1** |

Анализом финансового обеспечения мероприятий Муниципальной программы за 2023 год с учетом изменений установлено, что утвержденные показатели бюджетной сметы на выполнение мероприятий Муниципальной программы соответствуют бюджетной росписи и доведенным лимитам бюджетных обязательств.

Исполнение по Муниципальной программе составило 2328,26 тыс. руб. или 91,1% от общего объема бюджетных ассигнований.

Кредиторская задолженность за 2022 год составила 105,55 тыс. руб. (текущая задолженность по договору оказания услуг от 01.07.2022 № 7 за декабрь 2022 года).

***2024 год***

Решением Думы № 292 на реализацию мероприятий Муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 83253,9 тыс. руб., средства местного бюджета.

По состоянию на 28 декабря 2024 года бюджетные ассигнования составили в общей сумме 9005,85 тыс. руб. в том числе по мероприятиям Муниципальной программы составили 5689,18 тыс. рублей.

Анализ бюджетной сметы за 2024 год с учетом изменений, представлен в таблице № 15.

Таблица № 15

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Раздел | Целевая статья | КОСГУ/  ДопКласс | Лимиты бюджетных обязательств, тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Процент выполне  ния, % |
| 1 | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе организация мероприятия по предупреждению возникновения и распространения опасных заболеваний животных | 0405 | 1200925000 | 226/2011 | 5,0 | 0,0 | 0 |
| 2 | Работы, услуги по содержанию имущества (санитарная уборка территории населенных пунктов) | 0503 | 1200325000 | 225/2011 | 584,38 | 540,5 | 92,5 |
| 3 | Работы, услуги по содержанию имущества (перенос МАФ детской площадки, благоустройство территории у котельной) | 0503 | 1200325000 | 226/2011 | 1140,3 | 1140,24 | 100 |
| 4 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (приобретение ГСМ для мотокосы) | 0503 | 1200325000 | 343/2003 | 13,5 | 8,2 | 60,7 |
| 5 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (приобретение материалов для благоустройства территории) | 0503 | 1200325000 | 346/2011 | 9,9 | 9,82 | 99,2 |
| 6 | Расходы на уличное освещение территории населенных пунктов | 0503 | 1200425000 | 223/2026 | 1189,4 | 933,66 | 78,5 |
| 7 | Работы, услуги по содержанию сельских кладбищ | 0503 | 1200825000 | 225/2011 | 2524,66 | 2474,18 | 98,0 |
|  | Увеличение стоимости основных средств (устройство контейнерной площадки) | 0503 | 1200825000 | 310/2011 | 217,04 | 217,04 | 100 |
| 8 | Природоохранные мероприятия (контроль качества питьевой воды в нецентрализованных источниках водоснабжения) | 0603 | 1200125000 | 226/2011 | 5,0 | 4,97 | 99,4 |
|  | **Всего:** |  |  |  | **5689,18** | **5328,61** | **93,7** |

Анализом бюджетной сметы за 2024 год с учетом изменений установлено, что исполнение бюджетной сметы составило 5328,61 тыс. руб. или 93,7% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований.

Наименьшее исполнение по расходам составили расходы на приобретение ГСМ для мотокосы – 8,2 тыс. руб. или 60,7% и расходы на уличное освещение территории населенных пунктов – 933,66 тыс. руб. или 78,5% от объема бюджетных ассигнований, утвержденного на указанные цели.

Анализ финансового обеспечения мероприятий Муниципальной программы за 2024 год с учетом изменений, представлен в таблице № 16.

Таблица № 16

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Раздел | Целевая статья | Лимиты бюджетных обязательств, тыс. руб. | Кассовый расход, тыс. руб. | Процент выполнения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мероприятие 1.  Природоохранные мероприятия на территории Каменского муниципального округа Свердловской области | 0603 | 1200125000 | 5,0 | 4,97 | 99,4 |
| 2 | Мероприятие 3.  Благоустройство территории Каменского муниципального округа Свердловской области | 0503 | 1200325000 | 1748,08 | 1698,76 | 97,2 |
| 3 | Мероприятие 4.  Уличное освещение территории населенных пунктов городского округа | 0503 | 1200425000 | 1189,4 | 933,66 | 78,5 |
| 4 | Мероприятие 8.  Содержание сельских кладбищ на территории Каменского муниципального округа Свердловской области | 0503 | 1200825000 | 2741,7 | 2691,22 | 98,2 |
| 5 | Мероприятие 9.  Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе организация мероприятия по предупреждению возникновения и распространения опасных заболеваний животных | 0405 | 1200925000 | 5,0 | 0,0 | 0 |
|  | **Итого:** |  |  | **5689,18** | **5328,61** | **93.7** |

Анализом финансового обеспечения мероприятий Муниципальной программы за 2024 год с учетом изменений установлено, что утвержденные показатели бюджетной сметы на выполнение мероприятий Муниципальной программы соответствуют бюджетной росписи и доведенным лимитам бюджетных обязательств.

Выполнение бюджетной сметы в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы составило 5328,61 тыс. руб. или 93,7% от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе кредиторская задолженность за 2023 год в сумме 8,97 тыс. руб. (текущая задолженность по договору оказания услуг от 16.01.2023 № 3 за декабрь 2023 года).

***5.4. Проверка выполненных работ и произведенных расчетов по заключенным договорам и муниципальным контрактам в 2023 году и текущем периоде 2024 года в рамках мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском муниципальном округе Свердловской области до 2027 года»***

В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ в проверяемом периоде функции контрактного управляющего возложены на Главу Травянской сельской администрации.

Планирование закупок в проверяемом периоде осуществлялось Заказчиком в соответствии с положением статьи 16 Федерального закона 44-ФЗ посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановлением № 1279 Травянской сельской администрацией сформированы, утверждены и размещены в установленные сроки Планы-графики закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов и на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов.

План-график закупок на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов Травянской сельской администрацией размещен в ЕИС 12.01.2023 года на общую сумму 8987,76 тыс. руб., в том числе на 2023 год в сумме 2994,06 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика.

Анализом годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком на 2023 год в соответствие требованиям, установленных пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, годовой объем закупок составил 2288,46 тыс. руб., что превышает два миллиона рублей и составляет более десяти процентов совокупного годового объема закупок.

Таким образом, в нарушение пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ годовой объем финансового обеспечения, запланированный планом графиком на 2023 год (версия 0) по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ составил 76,4% от годового объема закупок и превысил 2 миллиона рублей.

В течение 2023 года в План-график закупок на 2023 год внесено 9 изменений, последняя версия размещена в ЕИС 26.12.2023 года на общую сумму 9195,76 тыс. руб., в том числе на 2023 год на сумму 3502,06 тыс. рублей.

Анализом годового объема закупок, предусмотренного Планом-графиком закупок на 2023 год с изменениями от 28.12.2023 года (версия 8), в соответствие требованиям, установленных пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, годовой объем закупок составил 2011,04 тыс. руб., что превышает два миллиона рублей и составляет более десяти процентов совокупного годового объема закупок.

Таким образом, в нарушение пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ годовой объем финансового обеспечения, запланированный Планом-графиком закупок на 2023 год от 25.12.2023 года (версия 9) по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ составил 57,4% от годового объема закупок и превысил 2 миллиона рублей.

План-график закупок на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов Травянской сельской администрацией размещен в ЕИС 11.01.2024 года на общую сумму 10618,91 тыс. руб., в том числе на 2024 год в сумме 5131,89 тыс. рублей.

В течение 2024 года в план-график на 2024 год внесено 18 изменений, последняя версия размещена в ЕИС 26.12.2024 года на общую сумму 12054,67 тыс. руб., в том числе на 2024 год на сумму 6731,65 тыс. рублей.

Анализом годового объема закупок, предусмотренного Планом-графиком закупок на 2024 год от 26.12.2024 года в соответствие требованиям, установленных пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ нарушений не установлено.

Контрольным органом выборочно проведена проверка использования бюджетных средств выделенных на выполнение муниципальных контрактов и договоров, заключенных в 2023 и 2024 годах на приобретение товаров, работ и услуг в рамках мероприятий Муниципальной программы.

***2023 год***

*1. Мероприятие «Природоохранные мероприятия на территории Каменского городского округа»*

На выполнение Мероприятия 1 до Заказчика доведены лимиты бюджетных обязательств по КБК 901 06031200125000 244 в сумме 826,3 тыс. рублей.

В рамках реализации Мероприятия 1 заключен муниципальный контракт и договоры на выполнение работ на общую сумму 825,50 тыс. руб.:

1) На основании пункта 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ Травянской сельской администрацией заключен муниципальный контракт от 21.07.2023 № 1-АЭФ/2023 с ООО «Экотехпром» на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки на территории Травянской сельской администрации по ул. Будённого от дома № 15 до дома № 21 (далее – МК № 1-АЭФ/2023) на сумму 683,02 тыс. рублей.

Сроки выполнения работ, согласно условиям МК № 1-АЭФ/2023 соблюдены. Кассовый расход составил 683,02 тыс. рублей.

В преамбуле МК № 1-АЭФ/2023 указано, что контракт заключен на основании статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ. Необходимо отметить, что контракт с участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Неправильное указание статьи закона в преамбуле МК № 1-АЭФ/2023 не повлияло на выполнение работ по указанному контракту.

2) На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ Травянской сельской администрацией заключены договоры на ремонт колодца и лабораторные исследования нецентрализованных источников водоснабжения на общую сумму 121,25 тыс. рублей. Кассовый расход составил 121,25 тыс. рублей.

Кассовый расход на выполнение Мероприятия 1 Муниципальной программы составил 804,27 тыс. руб. или 97,3% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на Мероприятие 1 Муниципальной программы Травянской сельской администрации.

В рамках реализации Муниципальной программы выполнение Мероприятия 1 Травянской сельской администрации составило 2,9% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на Мероприятие 1 Муниципальной программы.

*2. Мероприятие «Благоустройство территории Каменского городского округа»*

В рамках реализации Мероприятия 3 заключены договоры на общую сумму 530,60 тыс. руб., а именно:

1) На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком заключены договоры оказание услуг по содержанию имущества (сбор и вывоз мусора, очистка дорог от снега, дезинсекция, окашивание, ремонт малых архитектурных форм) на общую сумму 512,67 тыс. рублей. Кассовый расход составил 503,71 тыс. рублей.

2) На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком заключены договоры на увеличение основных средств и приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы, запчасти для мотокосы) на общую сумму 17,93 тыс. рублей. Поставка и приемка товара осуществлена в соответствии с условиями заключенных договоров. Кассовый расход составил 17,93 тыс. рублей.

Кассовый расход по заключенным договорам в 2023 году на реализацию Мероприятия 3 Муниципальной программы составил в сумме 521,64 тыс. рублей.

Кассовый расход на выполнение Мероприятия 3 Муниципальной программы составил 528,54 тыс. руб. (с учетом кредиторской задолженности за 2022 год) или 83,6% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на Мероприятие 3 Муниципальной программы Травянской сельской администрации.

В рамках реализации Муниципальной программы выполнение Мероприятия 3 Травянской сельской администрации составило 3,9% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на Мероприятие 3 Муниципальной программы.

*3. Мероприятие «Уличное освещение территории населенных пунктов городского округа»*

На выполнение Мероприятия 4 по КБК 90105031200425000247 223 2026 в 2023 году до Заказчика доведены лимиты в сумме 680,0 тыс. руб., по состоянию на 29.12.2023 года бюджетные ассигнования составили 1086,0 тыс. рублей.

На основании пункта 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ Травянской сельской администрацией заключен контракт энергоснабжения от 27.02.2023 № ЭЭ0440-199329 с АО «Энергосбыт Плюс» на поставку электрической энергии на общую сумму (с учетом изменений) 777,37 тыс. рублей.

Согласно актам о количестве и стоимости принятой электрической энергии (мощности) стоимость поставленной электрической энергии на уличное освещение по Мероприятию 4 составила 759,32 тыс. рублей. Кассовый расход по контракту энергоснабжения от 27.02.2023 № ЭЭ0440-199329 в 2023 году составил 759,32 тыс. рублей.

Кассовый расход по заключенным контрактам (договорам) в 2023 году на реализацию Мероприятия 4 Муниципальной программы составил 759,32 тыс. рублей.

Кассовый расход на выполнение Мероприятия 4 Муниципальной программы составил 857,97 тыс. руб. или 79% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на Мероприятие 4 Муниципальной программы Травянской сельской администрации с учетом кредиторской задолженности за поставку электрической энергии в 2022 году в сумме 98,65 тыс. рублей.

В рамках реализации Муниципальной программы выполнение Мероприятия 4 Травянской сельской администрации составило 9,4% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на Мероприятие 4 Муниципальной программы.

*4. Мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе организация мероприятий по предупреждению возникновения и распространения опасных заболеваний животных»*

На Мероприятие 9 утверждены бюджетные ассигнования в сумме 10,0 тыс. руб., муниципальные контракты (договоры) по Мероприятию 9 в 2023 году не заключались, расходы не осуществлялись.

В 2023 году Травянской сельской администрацией проведен один электронный аукцион. Закупки осуществлялись с единственным поставщиком по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

По данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2024 года дебиторская задолженность по Муниципальной программе отсутствует. Кредиторская задолженность на 01.01.2024 года составила 8,97 тыс. руб. (текущая задолженность по договору оказания услуг от 16.01.2023 № 23 по благоустройству территории за декабрь 2023 года).

***2024 год***

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы, в 2024 году, в пределах утвержденного объема бюджетных ассигнований Травянской сельской администрацией заключены договора и муниципальные контракты на сумму 5570,04 тыс. рублей.

*1. Мероприятие «Природоохранные мероприятия на территории Каменского муниципального округа Свердловской области»*

На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в рамках реализации Мероприятия 1 заключен договор на проведение лабораторных исследований нецентрализованных источников водоснабжения на сумму 4,97 тыс. рублей. Работы выполнены в соответствии с условиями заключенного договора. Кассовый расход составил 4,97 тыс. рублей.

*2. Мероприятие «Благоустройство территории Каменского муниципального округа Свердловской области»*

В рамках реализации Мероприятия 3 заключено 13 договоров на общую сумму 1753,12 тыс. руб. (1698,76 тыс. руб. с изменениями), а именно:

1) На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком заключено 7 договоров на выполнение работ, услуг по содержанию имущества (сбор и вывоз мусора, очистка дорог от снега, дезинсекция, окашивание территории, валка и кронирование деревьев) на общую сумму 540,5 тыс. рублей. Работы выполнены в соответствии с условиями заключенных договоров. Кассовый расход составил 531,53 тыс. рублей.

2) На оказание услуг по переносу детской площадки и благоустройство территории у котельной Травянской сельской администрацией заключен договор и муниципальный контракт на общую сумму 1194,61 тыс. руб. (с изменениями 1140,24 тыс. рублей). Кассовый расход составил 1140,24 тыс. рублей.

2.1) На основании части 1 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ заключен муниципальный контракт от 03.06.2024 № 1-АЭФ/2024 по переносу детской площадки с ИП Шкоркин М.Ю. на сумму 856,32 тыс. руб. (далее – МК № 1-АЭФ/2024). На основании акта технической необходимости изменен объем работ, заключено дополнительное соглашение, и цена муниципального контракта составила 801,96 тыс. рублей. Кассовый расход составил 801,96 тыс. рублей.

В нарушение пункта 4.1.2 МК № 1-АЭФ/2024 Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ.

В соответствие части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункту 8.4 МК № 1-АЭФ/2024 Заказчиком в адрес Подрядчика направлено требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) от 25.10.2024 № 01-27/175 за просрочку исполнения обязательств по МК № 1-АЭФ/2024 на сумму 30,74 тыс. рублей.

Уведомлением от 15.11.2024 № 1 о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) по контрактам Заказчиком списаны начисленные и неуплаченные суммы неустоек (штрафов, пеней) по МК № 1-АЭФ/2024 в размере 30,74 тыс. рублей.

2.2) Заключен договор от 22.07.2024 № 22/07, с ИП Паластровой М.Г. на выполнение работ по благоустройству территории у котельной по ул. 1 Мая в с. Травянское на сумму 338,28 тыс. руб. (далее – Договор № 22/07).

Проверкой установлено невыполнение обязательств, взятых на себя подрядчиком в части нарушения срока выполнения работ по Договору № 22/07, что подтверждается актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 26.08.2024 № 1.

В нарушение пунктов 1.3, 3.2 Договора № 22/07 сроки выполнения работ Подрядчиком не соблюдены.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса РФ подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работы.

Заказчиком выставлено требование от 19.03.2025 № 01-27/39 об уплате неустоек (штрафов, пеней) за просрочку исполнения обязательств по Договору № 22/07 в суме 1,22 тыс. рублей. На момент окончания проверки Требование об уплате неустойки Подрядчиком не исполнено.

Кассовый расход на выполнение Мероприятия 3 Муниципальной программы составил 1698,76 тыс. руб. (с учетом кредиторской задолженности за 2023 год) или 97,2% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на Мероприятие 3 Муниципальной программы Травянской сельской администрации.

В рамках реализации Муниципальной программы выполнение Мероприятия 3 Травянской сельской администрации составило 13,7% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на Мероприятие 3 Муниципальной программы.

*3. Мероприятие «Уличное освещение территории населенных пунктов городского округа»*

На выполнение Мероприятия 4 по КБК 901 0503 1200425000 247 223 в 2024 году до Заказчика доведены лимиты в сумме 999,4 тыс. руб., по состоянию на 28.12.2024 года бюджетные ассигнования составили 1189,4 тыс. рублей.

На основании пункта 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ Травянской сельской администрацией заключены контракты от 06.02.2024 № ЭЭ0402-199329/2024) на поставку электрической энергии в 2024 году, от 21.02.2024 № ЭЭ0440-199329 на поставку электрической энергии в декабре 2023 года с АО «Энергосбыт Плюс» на общую сумму 1026,49 тыс. руб. (с учетом изменений 1187,49 тыс. рублей).

Согласно актам о количестве и стоимости принятой электрической энергии (мощности) по контрактам энергосбережения стоимость поставленной электрической энергии на уличное освещение по Мероприятию 4 в 2024 году составила 1084,32 тыс. руб., в декабре 2023 года 138,3 тыс. рублей.

Кассовый расход по заключенным контрактам (договорам) в 2024 году на реализацию Мероприятия 4 Муниципальной программы составил 933,66 тыс. рублей.

Кассовый расход на выполнение Мероприятия 4 Муниципальной программы составил 933,66 тыс. руб. или 78,5% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на Мероприятие 4 Муниципальной программы Травянской сельской администрации (1189,4 тыс. рублей).

В рамках реализации Муниципальной программы выполнение Мероприятия 4 Травянской сельской администрации составило 8,6% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на Мероприятие 4 Муниципальной программы.

*4. Мероприятие «Содержание сельских кладбищ на территории Каменского муниципального округа Свердловской области»*

Объем бюджетных ассигнований, утвержденный на Мероприятие 8 Муниципальной программы Травянской сельской администрации составляет 2741,7 тыс. рублей. По результатам проведения электронных аукционов Травянской сельской администрацией заключены муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию и благоустройству кладбищ на территории Травянской сельской администрации на общую сумму 2691,21 тыс. рублей.

Работы выполнены в соответствии с техническим заданием, в сроки, установленные условиями контрактов.

Кассовый расход на выполнение Мероприятия 8 Муниципальной программы составил 2691,21 тыс. руб. или 98,2% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на Мероприятие 8 Муниципальной программы Травянской сельской администрации.

В рамках реализации Муниципальной программы выполнение Мероприятия 8 Травянской сельской администрации составило 11% от общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных на Мероприятие 8 Муниципальной программы.

*5. Мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе организация мероприятий по предупреждению возникновения и распространения опасных заболеваний животных»*

В 2024 году на Мероприятие 9 утверждены бюджетные ассигнования в сумме 5,0 тыс. руб., муниципальные контракты (договоры) по Мероприятию 9 Травянской сельской администрацией не заключались, расходы не осуществлялись.

В 2024 году Травянской сельской администрацией проведено четыре электронных аукциона.

Остальные закупки осуществлялись преимущественно с единственным поставщиком по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

По данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2025 года дебиторская задолженность по Муниципальной программе отсутствует. Кредиторская задолженность составила 8,97 тыс. руб. (текущая задолженность по договору оказания услуг от 16.01.2024 № 3 по благоустройству территории за декабрь 2024 года).

***6. Визуальный осмотр***

Контрольным органом Каменского муниципального округа Свердловской области, в присутствии специалиста МКУ УКС Каменского муниципального округа Свердловской области, Главы Бродовской сельской администрации, Главы Позарихинской сельской администрации, Главы Травянской сельской администрации проведен визуальный осмотр соответствия фактически выполненных работ по договорам, муниципальным контрактам, актам о приемке выполненных работ формы № КС-2, справкам о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3:

*6.1. Бродовская сельская администраци*я:

1) Визуальным осмотром по приобретению и установке детского игрового оборудования и бетонных урн с вкладышем в количестве 16 штук, в п.г.т. Мартюш возле улицы Советская № 10 нарушений не установлено.

2) Визуальным осмотром по МК от 21.10.2024 № 5-АЭФ/2024 на выполнение работ по содержанию кладбищ (д. Щербаково), по МК от 26.11.2024 № 8-АЭФ/2024 - ремонт контейнерной площадки по адресу: п.г.т. Мартюш ул. Гагарина 1Г установлено соответствие выполненных работ локальным сметным расчетам и актам о приемке выполненных работ формы № КС-2.

*6.2. Позарихинская сельская администрация*

В ходе проведения визуального осмотра на объектах: «Детская площадка в с.Позариха ул. Лесная, 6», «Детская площадка в с.Позариха, ул. Механизаторов 33» установлено соответствие фактически выполненных работ, работам локальным сметным расчетам и актам о приемке выполненных работ формы № КС-2.

*6.3 Травянская сельская администрация*

Визуальным осмотром на объектах: «Перенос детской площадки по адресу с. Травянское, ул.Ворошилова, 23 на адрес - с. Травянское, ул. Ворошилова, 28»; «Устройство контейнерных площадок на территории кладбища в с. Травянское» установлено соответствие фактически выполненных работ локальным сметным расчетам и актам о приемке выполненных работ формы № КС-2.

***7. Социально-экономический эффект от реализации мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском муниципальном округе Свердловской области до 2027 года»***

Главной целью развития Каменского муниципального округа Свердловской области является повышение качества жизни населения на основе устойчивого социально-экономического развития. Для достижения данной цели необходимо повысить уровень благоустроенности населенных пунктов.

Одним из направлений социально-экономического развития муниципального образования, установленных Стратегией, является улучшение экологической ситуации на территории и благоустроенности городской среды.

В рамках выполнения Муниципальной программы сельскими администрациями осуществлялось выполнение Мероприятий направленное на улучшение экологической ситуации и благоустроенности городской среды.

В ходе проведения проверки законности и эффективности использования средств местного бюджета, выделенных в 2023 году и текущем периоде 2024 года на мероприятия Муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском муниципальном округе Свердловской области до 2027 года» нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не установлено.

Заявленные мероприятия соответствуют установленным целям и задачам Муниципальной программы.

***Выводы***

При проверке законности и эффективности использования средств местного бюджета, выделенных в 2023 году и истекшем периоде 2024 года, установлены следующие замечания и нарушения.

1. В нарушение пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ годовой объем закупок Бродовской сельской администрацией в 2023 году превысил лимит закупок, установленный законодательством (объем бюджетных ассигнований Плана-графика закупок составляет 9069,35 тыс. руб., объем закупок по пункту 4 части 1 статьи 93 составил 5531,36 тыс. руб., что превышает 10% СГОЗ и превышает два миллиона рублей).

2. В нарушение пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ годовой объем закупок Колчеданской сельской администрацией в 2023 году превысил лимит закупок, установленный законодательством (объем бюджетных ассигнований Плана-графика закупок составил 5474,94 тыс. руб., объем закупок по пункту 4 части 1 статьи 93 составил 2838,13 тыс. руб., что превышает 10% СГОЗ и превышает два миллиона рублей).

3. В нарушение пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ годовой объем закупок Травянской сельской администрацией в 2023 году превысил лимит закупок, установленный законодательством (объем бюджетных ассигнований Плана-графика закупок составил 9195,76 тыс. руб., объем закупок по пункту 4 части 1 статьи 93 составил 2011,13 тыс. руб., что превышает 10% СГОЗ и превышает два миллиона рублей).

Замечания

1) Бродовской сельской администрацией с АО «Горвнешблагоустройство» заключены договоры на оказание услуг по захоронению отходов производства и потребления 4 и 5 классов опасности. Основанием для заключения данных договоров является пункт 5 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, часть статьи не указана. Планом-графиком закупок Бродовской сельской администрации на 2023 год закупки по пункту 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ не предусмотрены.

2)   Колчеданской   сельской   администрацией   с   АО «Горвнешблагоустройство» заключены договоры на оказание услуг по захоронению отходов производства и потребления 4 и 5 классов опасности. Основанием для заключения данных договоров является пункт 5 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, часть статьи не указана. Планом-графиком закупок Колчеданской сельской администрации на 2023 год закупки по пункту 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ не предусмотрены.

3) Позарихинской сельской администрацией заключен договор от 29.08.2023 № ДП23-06 с СППСК «Бродовской» на выполнение работ по кронированию деревьев в с.Позариха: ул. Механизаторов, 1; ул. Механизаторов, 2; ул. Механизаторов, 15, согласно Локального сметного расчета № 133-2023 (далее – ЛСР № 133-2023) на общую сумму 97,06 тыс. рублей.

Согласно наименованию работ и затрат, дефектная ведомость № 133-2023 и ЛСР № 133-2023 составлены на кронирование деревьев. Вместе с тем, дефектная ведомость № 133-2023 и ЛСР № 133-2023 содержат сметную стоимость в базисном уровне на валку деревьев по ТЕРр68-34-4 «Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы».

Таким образом, предмет договора и наименование работ дефектной ведомости № 133-2023 и ЛСР № 133-2023 не соответствуют фактическому содержанию работ в соответствии с дефектной ведомостью № 133-2023 и ЛСР № 133-2023.

***Оформление проверки:*** По результатам проверки оформлены и вручены акты проверки:

- от 10.03.2025 № 01-18/001 Бродовской сельской администрации;

- от 10.03.2025 № 01-18/02 Колчеданской сельской администрации;

от 10.03.2025 № 01-18/03 Позарихинской сельской администрации;

от 10.03.2025 № 01-18/04 Травянской сельской администрации.

Акты проверки подписаны без разногласий.

С учетом изложенного, Контрольный орган рекомендует следующее.

Объектам проверки Бродовской сельской администрации, Колчеданской сельской администрации, Позарихинской сельской администрации, Травянской сельской администрации:

1. Рассмотреть информацию о нарушениях и замечаниях требований законодательства РФ, изложенных в актах проверки.

2. Принять меры по недопущению установленных замечаний и нарушений и устранения причин и условий совершения выявленных замечаний.

3. Не допускать превышение годового объема закупок предусмотренного по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

4. При заключении договоров и муниципальных контрактов осуществлять контроль за соответствием текстовой части документа фактическим условиям договоров.

Председатель Контрольного органа

Каменского муниципального округа

Свердловской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Н. Загвоздина