## на 2019 год План мероприятий
[6 empty] | Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Каменского городского округа на 2018-2024 годы» (в редакции от 30.03.2018 №522/1, от 23.10.2018 №1598, от 09.11.2018 №1768, от 29.12.2018 №2217, от 29.03.2019 №672 , от 28.11.2019 № 2218, от 30.12.2019 № 2432 от 30.12.2019 № 2458, от 13.03.2020 №362, от 20.08.2020 №1165 ) | [9 empty] | «Управление муниципальными финансами муниципального образования Камышловский муниципальный район»;«Управление муниципальными финансами муниципального образования Камышловский муниципальный район»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Формирование современной городской среды на территории Каменского городского округа на 2018-2024 годы"
№ строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Ответственный исполнитель | Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения (тыс.руб.) | [11 empty] | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
|  |  | всего |  | 2019 | 2020 | 2021 | четвёртый год | пятый год | шестой год | седьмой год | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |  | 23005.49 | 935 | 19857.49 | 655 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 420 | 0
2 | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | областной бюджет |  | 20049.1 | 685 | 19364.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | местный бюджет |  | 2956.39 | 250 | 493.39 | 655 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 420 | 0
5 | внебюджетные средства * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | средства заинтересованных лиц ** |  | 0 |  | 0
| средства местного бюджета*** |  | 0 |  | 0
7 | Мероприятие 1. Разработка, доработка, экспертные оценки проектов благоустройства территорий населённых пунктов | Зам. Главы - Баранов А.П. | 794 | 250 | 91 | 155 | 298 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 794 | 250 | 91 | 155 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные средства * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие 1.1. Проектирование общественной территории - "Благоустройство бульвара и Аллеи Славы в п.г.т.Мартюш, Каменского района, Свердловской области", адрес: Свердловская область, Каменский раон, п.г.т.Мартюш, ул.Гагарина. Экспертиза проекта. |  | 36.24 |  | 36.24 | [9 empty] | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0 |  | 0
| местный бюджет |  | 36.24 |  | 36.24
| внебюджетные средства * |  | 0 |  | 0
| средства местного бюджета*** |  | 0 |  | 0
9 | Мероприятие 1.2. Проектирование общественной территории - "Благоустройство Парка Победы в с.Колчедан, Каменского района, Свердловской области", адрес: Свердловская область, Каменский район, с.Колчедан, ул.Ленина д.51. Экспертиза проекта. |  | 289.76 | 250 | 39.76 | [9 empty] | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0
| местный бюджет |  | 289.76 | 250 | 39.76
| внебюджетные средства * |  | 0 | 0
10 | Мероприятие 1.3. Проектирование общественной территории - "Благоустройство центральной площади у здания Бродовской сельской администрации и Дома культуры в в п.г.т.Мартюш, Каменского района, Свердловской области", адрес: Свердловская область, Каменский район, п.г.т.Мартюш, ул.Титова д.8 . Экспертиза проекта. |  | 98 |  |  |  | 98 | [7 empty] | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0 |  |  |  | 0
| местный бюджет |  | 98 |  |  |  | 98
| внебюджетные средства * |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Мероприятие 1.4. Проектирование общественной территории - "Благоустройство территории у Дома культуры в с.Позариха Каменского района Свердловской области", адрес: Свердловская область, Каменский район, с.Позариха, ул.Лесная д.16. Экспертиза проекта. |  | 0 | [11 empty] | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0
| местный бюджет |  | 0
| внебюджетные средства * |  | 0
12 | Мероприятие 1.5. Проектирование общественной территории - "Благоустройство сквера с прилегающими пешеходными тротуарами в с.Покровское Каменского района Свердловской области", адрес: Свердловская область, Каменский район, с.Покровское, ул.Комсомольская, д.11. Экспертиза проекта. |  | 100 |  |  |  | 100 | [7 empty] | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0 |  |  |  | 0
| местный бюджет |  | 100 |  |  |  | 100
| внебюджетные средства * |  | 0 |  |  |  | 0
13 | Мероприятие 1.6. Проектирование общественной территории - "Благоустройство детской игровой и спортивной площадки (в т.ч. корта) с зоной отдыха в с.Новоисетское Каменского района Свердловской области", адрес: Свердловская область, Каменский район, с.Новоисетское, ул.Ленина, д.24. Экспертиза проекта. |  | 155 |  |  | 155 | [8 empty] | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0 |  |  | 0
| местный бюджет |  | 155 |  |  | 155
| внебюджетные средства * |  | 0 |  |  | 0
14 | Мероприятие 1.7. Проектирование общественной территории "Благоустройство центральной площади и набережной у пруда в с.Маминское Каменского района Свердловской области", адрес: Свердловская область, Каменский район, с.Маминское, ул.Чапаева, д.2Б. Экспертиза проекта. | [13 empty] | 6,7,9
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства *
15 | Мероприятие 1.8. Проектирование общественной территории -"Благоустройство детской игровой и спортивной площадки с зоной отдыха в с.Сосновское Каменского района Свердловской области", адрес: Свердловская область, Каменский район, с.Сосновское, ул.Мира, д.7а. Экспертиза проекта. |  | 100 |  |  |  | 100 | [7 empty] | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0 |  |  |  | 0
| местный бюджет |  | 100 |  |  |  | 100
| внебюджетные средства * |  | 0 |  |  |  | 0
16 | Мероприятие 1.9. Экспертиза проекта "Благоустройство территории , расположенной по ул.Ворошилова, у дома 28 в с.Травянское, Каменского района, Свердловской области", адрес: ул.Ворошилова, д. 28, с.Травянское, Каменского района, Свердловская область" |  | 15 |  | 15 | [9 empty] | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0 |  | 0
| местный бюджет |  | 15 |  | 15
| внебюджетные средства * |  | 0 |  | 0
средства местного бюджета***
17 | Мероприятие 2. Реализация (строительство) проектов благоустройства территорий населённых пунктов | Зам. Главы - Баранов А.П. | 21526.49 |  | 19766.49 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 420 | 0
| областной бюджет |  | 19364.1 |  | 19364.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 2162.39 |  | 402.39 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 420 | 0
| внебюджетные средства * |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| средства заинтересованных лиц ** |  | 0 |  | 0
| средства местного бюджета*** |  | 0 |  | 0
18 | Мероприятие 2.1. "Комплексное благоустройство зоны отдыха в п.г.т.Мартюш, Каменского района, Свердловской области" , адрес: Свердловская область, Каменский район, п.г.т.Мартюш, ул.Калинина, д. № 2 |  | 214.45 |  |  | 214.45 | [8 empty] | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0
| местный бюджет |  | 214.45 |  |  | 214.45
| внебюджетные средства * |  | 0 |  |  | 0
| средства заинтересованных лиц ** |  | 0 |  |  | 0
| средства местного бюджета*** |  | 0 |  |  | 0
19 | Мероприятие 2.2. "Багоустройство детской игровой и спортивной площадки с зоной отдыха в с.Травянское, Каменского района, Свердловской области" , адрес: Свердловская область, Каменский район, с.Травянское, ул.Ворошилова, 28 |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0
| местный бюджет |  | 0 |  |  |  | 0
| внебюджетные средства * |  | 0 |  |  |  | 0
| средства заинтересованных лиц ** |  | 0
20 | Мероприятие 2.3. "Благоустройство Парка Победы в с.Колчедан, Каменского района, Свердловской области", адрес: Свердловская область, Каменский район, с.Колчедан, ул.Ленина д.51 |  | 20052.04 |  | 19766.49 | 285.55 | [8 empty] | 6,7,9
| областной бюджет |  | 19364.1 |  | 19364.1
| местный бюджет |  | 687.94 |  | 402.39 | 285.55
| внебюджетные средства * |  | 0 |  | 0
| Мероприятие 2.3.1 "Благоустройство Парка Победы в с.Колчедан, Каменского района, Свердловской области", адрес: Свердловская область, Каменский район, с.Колчедан, ул.Ленина д.51 (подраздел, целевая статья 0503, 06KF255550) |  | 19480.99 |  | 19480.99
| областной бюджет |  | 19364.1 |  | 19364.1
| местный бюджет |  | 116.89 |  | 116.89
| внебюджетные средства * |  | 0 |  | 0
| Мероприятие 2.3.2 "Благоустройство Парка Победы в с.Колчедан, Каменского района, Свердловской области", адрес: Свердловская область, Каменский район, с.Колчедан, ул.Ленина д.51 (подраздел, целавая статья 0503, 06K0225000) |  | 571.05 |  | 285.5 | 285.55
| областной бюджет |  | 0 |  | 0
| местный бюджет |  | 571.05 |  | 285.5 | 285.55
| внебюджетные средства * |  | 0 |  | 0
21 | Мероприятие 2.4. "Благоустройство бульвара и Аллеи Славы в п.г.т.Мартюш, Каменского района, Свердловской области", адрес: Свердловская область, Каменский раон, п.г.т.Мартюш, ул.Гагарина |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0 |  |  |  | 0
| местный бюджет |  | 420 |  |  |  | 0
внебюджетные средства *
22 | Мероприятие 2.5. "Благоустройство центральной площади у здания Бродовской сельской администрации и Дома культуры в в п.г.т.Мартюш, Каменского района, Свердловской области", адрес: Свердловская область, Каменский район, п.г.т.Мартюш, ул.Титова д.8 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| внебюджетные средства * |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
23 | Мероприятие 2.6. "Благоустройство территории у Дома культуры в с.Позариха Каменского района Свердловской области", адрес: Свердловская область, Каменский район, с.Позариха, ул.Лесная д.16 |  | 420 | [8 empty] | 420 |  |  | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0 | [8 empty] | 0
| местный бюджет |  | 420 | [8 empty] | 420
| внебюджетные средства * |  | 0 | [8 empty] | 0
24 | Мероприятие 2.7. "Благоустройство сквера с прилегающими пешеходными тротуарами в с.Покровское Каменского района Свердловской области", адрес: Свердловская область, Каменский район, с.Покровское, ул.Комсомольская, д.11 |  | 420 | [8 empty] | 0 | 420 | 0 | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 420 | [8 empty] | 0 | 420 | 0
| внебюджетные средства * |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
25 | Мероприятие 2.8. "Благоустройство детской игровой и спортивной площадки (в т.ч. корта) с зоной отдыха в с.Новоисетское Каменского района Свердловской области", адрес: Свердловская область, Каменский район, с.Новоисетское, ул.Ленина, д.24 |  | 420 | [8 empty] | 420 |  |  | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0 | [8 empty] | 0
| местный бюджет |  | 420 | [8 empty] | 420
| внебюджетные средства * | [10 empty] | 0
26 | Мероприятие 2.9. "Благоустройство центральной площади и набережной у пруда в с.Маминское Каменского района Свердловской области", адрес: Свердловская область, Каменский район, с.Маминское, ул.Чапаева, д.2Б |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0 |  |  |  | 0
| местный бюджет |  | 0 |  |  |  | 0
| внебюджетные средства * |  | 0 |  |  |  | 0
27 | Мероприятие 2.10. "Благоустройство детской игровой и спортивной площадки с зоной отдыха в с.Сосновское Каменского района Свердловской области", адрес: Свердловская область, Каменский район, с.Сосновское, ул.Мира, д.7а |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 6,7,9
| областной бюджет |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| внебюджетные средства * |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
28 | Мероприятие 3. Проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству | Зам. Главы - Баранов А.П. | 685 | 685 | [10 empty] | 6,7,9
| областной бюджет |  | 685 | 685
| местный бюджет |  | 0 | 0
Примечание:
внебюджетные средства* - субсидия полученная из областного бюджета на выполнение мероприятий по комплексному благоустройству общественных и дворовых территорий Каменского городского округа на соответствующий финансовый год, при условии прохождения отбора муниципальных образований в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 года № 805-ПП;
средства заинтересованных лиц ** - средства собственников многоквартирных домов, спонсоров, организаций, при условии прохождения отбора муниципальных образований в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 года № 805-ПП;
средства местного бюджета *** - дополнительное финансирование из местного бюджета, предусматриваемое при уточнении бюджета, при условии прохождения отбора муниципальных образований в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 года № 805-ПП.

## Целевые показатели
Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Каменского городского округа на 2018-2024 годы» (в редакции от 30.03.2018 №522/1, от 23.10.2018 №1598, от 09.11.2018 №1768, от 29.12.2018 №2217, от 29.03.2019 №672 , от 28.11.2019 № 2218, от 30.12.2019 № 2432 от 30.12.2019 № 2458, от 13.03.2020 №362, от 20.08.2020 №1165 )
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Формирование современной городской среды на территории Каменского городского округа на 2018-2024 годы"
№ строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | [6 empty] | Источник значения показателей
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Цель1. Повышение уровня благоустройства территорий населённых пунктов в Каменском городском округе
2 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий у многоквартирных домов в Каменском городском округе
3 | Целевой показатель 1. Количество благоустроенных дворовых территорий при реализации мероприятий программы | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Целевой показатель 2. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий | процент | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | приложение №3 к муниципальной программе
5 | Задача 2.Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (площади, скверы, аллеи и т.д.)
6 | Целевой показатель 1. Количество благоустроенных территорий общего пользования | единиц | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
7 | Целевой показатель 2. Увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования | процент | 26.6 | 27.1 | 27.7 | 28.8 | 29.9 | 31.1 | 32.2 | приложение №3 к муниципальной программе
8 | Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Каменского городского округа.
9 | Целевой показатель 1. Количество вовлечённых заинтересованных граждан и организаций при реализации мероприятий подпрограммы | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | приложение №3 к муниципальной программе