## Приложение № 1
Приложение № 1 к постановлению Главы МО «Каменский городской округ» от .03.2021 №
ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы на территории МО Каменский городской округ
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Сбособ формирования фонда | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | [5 empty] | Всего: | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[10 empty] | Нежилых помещений | Жилых помещений
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого по Свердловской области | [7 empty] | 27803.1 | 25511.74 | 706.7 | 21027.84 | 12149.94 | 1157 | 134030970.42 | 5253.7
Итого по Свердловской области 2021 г. | [7 empty] | 7267.5 | 6629.84 | 63.7 | 6629.84 | 6544.34 | 329 | 23819095.67 | 40362.36
Итого по Свердловской области 2022 г. | [7 empty] | 11595.4 | 10725.5 | 383.8 | 6994.8 | 3376 | 389 | 55431312.34 | 76574.03
Итого по Свердловской области 2023 г. | [7 empty] | 8940.2 | 8156.4 | 259.2 | 7403.2 | 2229.6 | 439 | 54780562.41 | 74909.45
Каменский городской округ
2021 г.
1 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 56 | 1963 | 2004 | Кирпичные | 2 | 3 | на счете регионального оператора | 1043.1 | 960.5 | 0 | 960.5 | 875 | 51 | 1391709.01 | 1448.94 |  | 2021
2 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Сипавское, ул. Гагарина, д. 30 | 1963 |  | Кирпичные | 2 | 3 | на счете регионального оператора | 588.3 | 548.4 | 0 | 548.4 | 548.4 | 18 | 2857926.62 | 5211.39 |  | 2021
3 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Клевакинское, ул. Мира, д. 17 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 3 | на счете регионального оператора | 483.6 | 418.34 | 0 | 418.34 | 418.34 | 34 | 2343845.51 | 5602.73 |  | 2021
4 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Позариха, ул. Механизаторов, д. 8 | 1966 | 2006 | Кирпичные | 2 | 2 | на счете регионального оператора | 546.7 | 498.3 | 0 | 498.3 | 498.3 | 28 | 2096645.06 | 4207.6 |  | 2021
5 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Покровское, ул. Рабочая, д. 1 | 1966 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 3 | на счете регионального оператора | 536.5 | 467.5 | 0 | 467.5 | 467.5 | 33 | 2039528.09 | 4362.63 |  | 2021
6 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Позариха, ул. Механизаторов, д. 2 | 1967 |  | Кирпичные | 2 | 2 | на счете регионального оператора | 774.4 | 708.2 | 0 | 708.2 | 708.2 | 31 | 2925960.48 | 4131.55 |  | 2021
7 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Покровское, ул. Рабочая, д. 4 | 1967 | 2012 | Кирпичные | 2 | 2 | на счете регионального оператора | 675.4 | 621.8 | 0 | 621.8 | 621.8 | 26 | 2164020.47 | 3480.25 |  | 2021
8 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Покровское, ул. Рабочая, д. 5 | 1967 | 2013 | Кирпичные | 2 | 2 | на счете регионального оператора | 624.8 | 587.8 | 0 | 587.8 | 587.8 | 25 | 2678834.58 | 4557.39 |  | 2021
9 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 4 | 1968 | 2009 | Кирпичные | 2 | 2 | на счете регионального оператора | 772.3 | 706.3 | 63.7 | 706.3 | 706.3 | 36 | 2568909.87 | 3637.14 |  | 2021
10 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Пирогово, ул. Школьная, д. 2 | 1978 |  | Кирпичные | 2 | 1 | на счете регионального оператора | 408 | 364.3 | 0 | 364.3 | 364.3 | 13 | 32615.53 | 89.53 |  | 2021
11 | Каменский р-н, Каменский городской округ, пос. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 4 | 1981 |  | Кирпичные | 2 | 2 | на счете регионального оператора | 814.4 | 748.4 | 0 | 748.4 | 748.4 | 34 | 2719100.45 | 3633.22 |  | 2021
Итого за 2021 |  | - | - | - | - | - | - | 7267.5 | 6629.84 | 63.7 | 6629.84 | 6544.34 | 329 | 23819095.67 | 40362.36 | - | -
2022 г.
12 | Каменский р-н, Каменский городской округ, дер. Соколова (Колчеданский с/с), ул. Рудничная, д. 3 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 2 | на счете регионального оператора | 793.6 | 729.9 |  | 480.5 |  | 39 | 7150435.6 | 9796.46 |  | 2022
13 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 35 | 1968 |  | Панельные | 2 | 1 | на счете регионального оператора | 764.3 | 533.5 | 96.6 | 436.9 | 401.1 | 30 | 7711828.8 | 14455.16 |  | 2022
14 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 3 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 2 | на счете регионального оператора | 728.6 | 728.6 | 64.2 | 664.4 | 326.4 | 30 | 4855614.67 | 6664.31 |  | 2022
15 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 124 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 2 | на счете регионального оператора | 801 | 727.7 |  | 480.7 |  | 29 | 5269615.12 | 7241.47 |  | 2022
16 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Сипавское, ул. Гагарина, д. 31 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 2 | на счете регионального оператора | 786.5 | 786.5 | 58.2 | 728.3 | 635.7 | 26 | 3191878.58 | 4058.33 |  | 2022
17 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Травянское, ул. Ворошилова, д. 18 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 2 | на счете регионального оператора | 661.3 | 661.3 | 64.2 | 597.1 | 597.1 | 21 | 4530366 | 6850.7 |  | 2022
18 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Маминское, ул. Фурманова, д. 11 | 1969 |  | Кирпичные | 2 | 2 | на счете регионального оператора | 790.6 | 782.6 | 45 | 737.6 | 633 | 43 | 6814191.19 | 8707.12 |  | 2022
19 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Сипавское, ул. Гагарина, д. 34 | 1973 |  | Кирпичные | 2 | 2 | на счете регионального оператора | 860.6 | 801.2 | 55.6 | 745.6 |  | 41 | 3454116.95 | 4311.18 |  | 2022
20 | Каменский р-н, Каменский городской округ, пос. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 5 | 1976 |  | Кирпичные | 2 | 2 | на счете регионального оператора | 734.4 | 488.1 |  | 488.1 |  | 23 | 1303931.04 | 2671.44 |  | 2022
21 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Сипавское, ул. Гагарина, д. 32 | 1977 |  |  | 2 | 3 | на счете регионального оператора | 938.6 | 853 | 0 | 853 |  | 40 | 3629942.38 | 4255.5 |  | 2022
22 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 13 | 1979 |  | Панельные | 2 |  | на счете регионального оператора | 942.6 | 847.8 |  |  |  |  | 4091123.61 | 4825.58 |  | 2022
23 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Беляева, д. 8 | 1981 |  | Панельные | 2 | 3 | на счете регионального оператора | 2002.7 | 2002.7 |  |  |  | 40 | 2111623.08 | 1054.39 |  | 2022
24 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Маминское, ул. Чапаева, д. 1 | 1985 |  | Панельные | 2 | 3 | на счете регионального оператора | 790.6 | 782.6 | 0 | 782.6 | 782.7 | 27 | 1316645.32 | 1682.4 |  | 2022
Итого за 2022 |  | - | - | - | - | - | - | 11595.4 | 10725.5 | 383.8 | 6994.8 | 3376 | 389 | 55431312.34 | 76574.03 | - | -
2023 г.
25 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 2 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 2 | на счете регионального оператора | 664.9 | 664.9 | 63.9 | 601 | 452.2 | 39 | 3701795.95 | 5567.45 |  | 2023
26 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 5 | 1969 |  | Кирпичные | 2 | 2 | на счете регионального оператора | 776.5 | 776.5 | 63.9 | 712.6 | 712.6 | 49 | 5040853.48 | 6491.76 |  | 2023
27 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 13 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 2 | на счете регионального оператора | 492.1 | 542.2 | 50.4 | 491.8 | 341.8 | 32 | 4227815.97 | 7797.52 |  | 2023
28 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 10 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 2 | на счете регионального оператора | 783.6 | 725.3 |  | 480.7 |  | 40 | 7095566.78 | 9782.94 |  | 2023
29 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 7 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 2 | на счете регионального оператора | 793.6 | 729.9 |  | 480.5 |  | 29 | 7150435.6 | 9796.46 |  | 2023
30 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Позариха, ул. Механизаторов, д. 4 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 2 | на счете регионального оператора | 746.4 | 746.4 | 0 | 746.4 |  | 43 | 8068941.99 | 10810.48 |  | 2023
31 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Позариха, ул. Механизаторов, д. 9 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 2 | на счете регионального оператора | 727.7 | 737.7 | 0 | 737.7 |  | 28 | 5460864.55 | 7402.55 |  | 2023
32 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Травянское, ул. Ворошилова, д. 22 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 2 | на счете регионального оператора | 804 | 804 | 81 | 723 | 723 | 38 | 7125940.35 | 8863.11 |  | 2023
33 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Сипавское, ул. Гагарина, д. 33 | 1975 |  | Кирпичные | 2 | 3 | на счете регионального оператора | 951 | 871.8 | 0 | 871.8 |  | 40 | 2661380.78 | 3052.74 |  | 2023
34 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Сипавское, ул. Гагарина, д. 35 | 1980 |  | Кирпичные | 2 | 3 | на счете регионального оператора | 954.8 | 872.6 | 0 | 872.6 |  | 40 | 2724822.88 | 3122.65 |  | 2023
35 | Каменский р-н, Каменский городской округ, пос. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 2 | 1994 |  | Каркасно-сборный ж/б | 3 | 3 | на счете регионального оператора | 1245.6 | 685.1 |  | 685.1 |  | 61 | 1522144.08 | 2221.78 |  | 2023
Итого за 2023 |  | - | - | - | - | - | - | 8940.2 | 8156.4 | 259.2 | 7403.2 | 2229.6 | 439 | 54780562.41 | 74909.45 | - | -
Итого по муниципальному образованию Каменский городской округ |  | - | - | - | - | - | - | 27803.1 | 25511.74 | 706.7 | 21027.84 | 12149.94 | 1157 | 134030970.42 | 5253.7 | - | -

## Приложение № 2
Приложение № 1 к постановлению Главы МО «Каменский городской округ» от 24.03.2021 № 397
ПЕРЕЧЕНЬ видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021 год на территории МО Каменский городской округ
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | [10 empty] | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление чердачных перекрытий многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых систем пожарной автоматики и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в случае перевода лица, указанного в подпункте 2 или 3 части первой пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, на систему горячего водоснабжения, при которой горячее водоснабжение осуществляется путем нагрева воды с использованием индивидуального теплового пункта без отбора горячей воды из тепловой сети | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Итого по Свердловской области |  | 134030970.42 | 57611475.57 |  |  | 10913.04 | 39278279.22 | 1237.75 | 9073906.68 | 9751.75 | 23136763.22 | [8 empty] | 2348537.22 |  | 2582008.51
Итого по муниципальному образованию Каменский городской округ |  | 134030970.42 | 57611475.57 | 0 | 0 | 10913.04 | 39278279.22 | 1237.75 | 9073906.68 | 9751.75 | 23136763.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348537.22 | 0 | 2582008.51
Итого за 2021 год |  | 23819095.67 | 12114728.6 | 0 | 0 | 1573.64 | 4353662.4 | 458.05 | 2809552.8 | 1637.95 | 3480147.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605842.45 | 0 | 455161.82
1 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 56 | 1391709.01 | 996714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 367706.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27288.41
2 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Сипавское, ул. Гагарина, д. 30 | 2857926.62 | 1213050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259444.8 | 496.8 | 1277056.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53383.99 | 0 | 54991.03
3 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Клевакинское, ул. Мира, д. 17 | 2343845.51 | 898893.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243330 | 530.93 | 1107519.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49107.45 | 0 | 44994.86
4 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Позариха, ул. Механизаторов, д. 8 | 2096645.06 | 1804194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53152.58 | 0 | 40068.48
5 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Покровское, ул. Рабочая, д. 1 | 2039528.09 | 502516.8 | 0 | 0 | 481.75 | 1209726 | 0 | 240702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47524.39 | 0 | 39058.9
6 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Позариха, ул. Механизаторов, д. 2 | 2925960.48 | 2556508.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83656.22 | 0 | 55731.46
7 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Покровское, ул. Рабочая, д. 4 | 2164020.47 | 407394 | 0 | 0 | 561.97 | 1401668.4 | 0 | 245287.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68583.88 | 0 | 41086.99
8 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Покровское, ул. Рабочая, д. 5 | 2678834.58 | 1229294.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245858.4 | 610.22 | 1095571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56696.1 | 0 | 51414.48
9 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 4 | 2568909.87 | 2180953.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78423.61 | 0 | 48833.06
10 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Пирогово, ул. Школьная, д. 2 | 32615.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32615.53 | 0 | 0
11 | Каменский р-н, Каменский городской округ, пос. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 4 | 2719100.45 | 325209.6 | 0 | 0 | 529.92 | 1742268 | 445.45 | 517230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82698.7 | 0 | 51694.15

## Приложение № 3
Приложение № 3 к Порядку утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, в отношении которых Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области предусмотрено предоставление за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформировнию жилищно-коммунального хозяйства финансовой поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [8 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего | за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, собственников помещений | за счет кредитных (заемных) средств |  |  | за счет средств регионального оператора | Средства бюджета Свердловской области | Средства бюджета муниципальных образований | Средства фонда
[9 empty] | Нежилых помещений | Жилых помещений |  |  |  |  | объем средств | размер процентной ставки | срок кредита (заема)
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Итого по Свердловской области | [6 empty] | 27803.1 | 25511.74 | 706.7 | 21027.84 | 12149.94 | 1157 | 134030970.42 |  |  |  |  | 134030970.42 |  |  |  | 5253.7
Итого по Свердловской области 2021 г. | [6 empty] | 7267.5 | 6629.84 | 63.7 | 6629.84 | 6544.34 | 329 | 23819095.67 |  |  |  |  | 23819095.67 |  |  |  | 40362.36
Итого по Свердловской области 2022 г. | [6 empty] | 11595.4 | 10725.5 | 383.8 | 6994.8 | 3376 | 389 | 55431312.34 |  |  |  |  | 55431312.34 |  |  |  | 76574.03
Итого по Свердловской области 2023 г. | [6 empty] | 8940.2 | 8156.4 | 259.2 | 7403.2 | 2229.6 | 439 | 54780562.41 |  |  |  |  | 54780562.41 |  |  |  | 74909.45
Каменский городской округ
2021 г.
1 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 56 | 1963 | 2004 | Кирпичные | 2 | 3 | 1043.1 | 960.5 | 0 | 960.5 | 875 | 51 | 1391709.01 |  |  |  |  | 1391709.01 |  |  |  | 1448.94 |  | 2021
2 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Сипавское, ул. Гагарина, д. 30 | 1963 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 588.3 | 548.4 | 0 | 548.4 | 548.4 | 18 | 2857926.62 |  |  |  |  | 2857926.62 |  |  |  | 5211.39 |  | 2021
3 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Клевакинское, ул. Мира, д. 17 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 483.6 | 418.34 | 0 | 418.34 | 418.34 | 34 | 2343845.51 |  |  |  |  | 2343845.51 |  |  |  | 5602.73 |  | 2021
4 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Позариха, ул. Механизаторов, д. 8 | 1966 | 2006 | Кирпичные | 2 | 2 | 546.7 | 498.3 | 0 | 498.3 | 498.3 | 28 | 2096645.06 |  |  |  |  | 2096645.06 |  |  |  | 4207.6 |  | 2021
5 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Покровское, ул. Рабочая, д. 1 | 1966 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 3 | 536.5 | 467.5 | 0 | 467.5 | 467.5 | 33 | 2039528.09 |  |  |  |  | 2039528.09 |  |  |  | 4362.63 |  | 2021
6 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Позариха, ул. Механизаторов, д. 2 | 1967 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 774.4 | 708.2 | 0 | 708.2 | 708.2 | 31 | 2925960.48 |  |  |  |  | 2925960.48 |  |  |  | 4131.55 |  | 2021
7 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Покровское, ул. Рабочая, д. 4 | 1967 | 2012 | Кирпичные | 2 | 2 | 675.4 | 621.8 | 0 | 621.8 | 621.8 | 26 | 2164020.47 |  |  |  |  | 2164020.47 |  |  |  | 3480.25 |  | 2021
8 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Покровское, ул. Рабочая, д. 5 | 1967 | 2013 | Кирпичные | 2 | 2 | 624.8 | 587.8 | 0 | 587.8 | 587.8 | 25 | 2678834.58 |  |  |  |  | 2678834.58 |  |  |  | 4557.39 |  | 2021
9 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 4 | 1968 | 2009 | Кирпичные | 2 | 2 | 772.3 | 706.3 | 63.7 | 706.3 | 706.3 | 36 | 2568909.87 |  |  |  |  | 2568909.87 |  |  |  | 3637.14 |  | 2021
10 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Пирогово, ул. Школьная, д. 2 | 1978 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 408 | 364.3 | 0 | 364.3 | 364.3 | 13 | 32615.53 |  |  |  |  | 32615.53 |  |  |  | 89.53 |  | 2021
11 | Каменский р-н, Каменский городской округ, пос. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 4 | 1981 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 814.4 | 748.4 | 0 | 748.4 | 748.4 | 34 | 2719100.45 |  |  |  |  | 2719100.45 |  |  |  | 3633.22 |  | 2021
Итого за 2021 |  | - | - | - | - | - | 7267.5 | 6629.84 | 63.7 | 6629.84 | 6544.34 | 329 | 23819095.67 |  |  |  |  | 23819095.67 |  |  |  | 40362.36 | - | -
2022 г.
12 | Каменский р-н, Каменский городской округ, дер. Соколова (Колчеданский с/с), ул. Рудничная, д. 3 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 793.6 | 729.9 |  | 480.5 |  | 39 | 7150435.6 |  |  |  |  | 7150435.6 |  |  |  | 9796.46 |  | 2022
13 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 35 | 1968 |  | Панельные | 2 | 1 | 764.3 | 533.5 | 96.6 | 436.9 | 401.1 | 30 | 7711828.8 |  |  |  |  | 7711828.8 |  |  |  | 14455.16 |  | 2022
14 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 3 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 728.6 | 728.6 | 64.2 | 664.4 | 326.4 | 30 | 4855614.67 |  |  |  |  | 4855614.67 |  |  |  | 6664.31 |  | 2022
15 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 124 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 801 | 727.7 |  | 480.7 |  | 29 | 5269615.12 |  |  |  |  | 5269615.12 |  |  |  | 7241.47 |  | 2022
16 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Сипавское, ул. Гагарина, д. 31 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 786.5 | 786.5 | 58.2 | 728.3 | 635.7 | 26 | 3191878.58 |  |  |  |  | 3191878.58 |  |  |  | 4058.33 |  | 2022
17 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Травянское, ул. Ворошилова, д. 18 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 661.3 | 661.3 | 64.2 | 597.1 | 597.1 | 21 | 4530366 |  |  |  |  | 4530366 |  |  |  | 6850.7 |  | 2022
18 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Маминское, ул. Фурманова, д. 11 | 1969 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 790.6 | 782.6 | 45 | 737.6 | 633 | 43 | 6814191.19 |  |  |  |  | 6814191.19 |  |  |  | 8707.12 |  | 2022
19 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Сипавское, ул. Гагарина, д. 34 | 1973 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 860.6 | 801.2 | 55.6 | 745.6 |  | 41 | 3454116.95 |  |  |  |  | 3454116.95 |  |  |  | 4311.18 |  | 2022
20 | Каменский р-н, Каменский городской округ, пос. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 5 | 1976 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 734.4 | 488.1 |  | 488.1 |  | 23 | 1303931.04 |  |  |  |  | 1303931.04 |  |  |  | 2671.44 |  | 2022
21 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Сипавское, ул. Гагарина, д. 32 | 1977 |  |  | 2 | 3 | 938.6 | 853 | 0 | 853 |  | 40 | 3629942.38 |  |  |  |  | 3629942.38 |  |  |  | 4255.5 |  | 2022
22 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 13 | 1979 |  | Панельные | 2 |  | 942.6 | 847.8 |  |  |  |  | 4091123.61 |  |  |  |  | 4091123.61 |  |  |  | 4825.58 |  | 2022
23 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Колчедан, ул. Беляева, д. 8 | 1981 |  | Панельные | 2 | 3 | 2002.7 | 2002.7 |  |  |  | 40 | 2111623.08 |  |  |  |  | 2111623.08 |  |  |  | 1054.39 |  | 2022
24 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Маминское, ул. Чапаева, д. 1 | 1985 |  | Панельные | 2 | 3 | 790.6 | 782.6 | 0 | 782.6 | 782.7 | 27 | 1316645.32 |  |  |  |  | 1316645.32 |  |  |  | 1682.4 |  | 2022
Итого за 2022 |  | - | - | - | - | - | 11595.4 | 10725.5 | 383.8 | 6994.8 | 3376 | 389 | 55431312.34 |  |  |  |  | 55431312.34 |  |  |  | 76574.03 | - | -
2023 г.
25 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 2 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 664.9 | 664.9 | 63.9 | 601 | 452.2 | 39 | 3701795.95 |  |  |  |  | 3701795.95 |  |  |  | 5567.45 |  | 2023
26 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 5 | 1969 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 776.5 | 776.5 | 63.9 | 712.6 | 712.6 | 49 | 5040853.48 |  |  |  |  | 5040853.48 |  |  |  | 6491.76 |  | 2023
27 | Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 13 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 492.1 | 542.2 | 50.4 | 491.8 | 341.8 | 32 | 4227815.97 |  |  |  |  | 4227815.97 |  |  |  | 7797.52 |  | 2023
28 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 10 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 783.6 | 725.3 |  | 480.7 |  | 40 | 7095566.78 |  |  |  |  | 7095566.78 |  |  |  | 9782.94 |  | 2023
29 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 7 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 793.6 | 729.9 |  | 480.5 |  | 29 | 7150435.6 |  |  |  |  | 7150435.6 |  |  |  | 9796.46 |  | 2023
30 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Позариха, ул. Механизаторов, д. 4 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 746.4 | 746.4 | 0 | 746.4 |  | 43 | 8068941.99 |  |  |  |  | 8068941.99 |  |  |  | 10810.48 |  | 2023
31 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Позариха, ул. Механизаторов, д. 9 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 727.7 | 737.7 | 0 | 737.7 |  | 28 | 5460864.55 |  |  |  |  | 5460864.55 |  |  |  | 7402.55 |  | 2023
32 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Травянское, ул. Ворошилова, д. 22 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 804 | 804 | 81 | 723 | 723 | 38 | 7125940.35 |  |  |  |  | 7125940.35 |  |  |  | 8863.11 |  | 2023
33 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Сипавское, ул. Гагарина, д. 33 | 1975 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 951 | 871.8 | 0 | 871.8 |  | 40 | 2661380.78 |  |  |  |  | 2661380.78 |  |  |  | 3052.74 |  | 2023
34 | Каменский р-н, Каменский городской округ, с. Сипавское, ул. Гагарина, д. 35 | 1980 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 954.8 | 872.6 | 0 | 872.6 |  | 40 | 2724822.88 |  |  |  |  | 2724822.88 |  |  |  | 3122.65 |  | 2023
35 | Каменский р-н, Каменский городской округ, пос. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 2 | 1994 |  | Каркасно-сборный ж/б | 3 | 3 | 1245.6 | 685.1 |  | 685.1 |  | 61 | 1522144.08 |  |  |  |  | 1522144.08 |  |  |  | 2221.78 |  | 2023
Итого за 2023 |  | - | - | - | - | - | 8940.2 | 8156.4 | 259.2 | 7403.2 | 2229.6 | 439 | 54780562.41 |  |  |  |  | 54780562.41 |  |  |  | 74909.45 | - | -
Итого по муниципальному образованию Каменский городской округ |  | - | - | - | - | - | 27803.1 | 25511.74 | 706.7 | 21027.84 | 12149.94 | 1157 | 134030970.42 |  |  |  |  | 134030970.42 |  |  |  | 5253.7 | - | -

## Приложение № 4
Приложение № 4 к Порядку утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП
Итоги по годам
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество МКД | Количество работ, всего | В том числе СМР | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | [10 empty] | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
|  |  | Всего | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | [5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление чердачных перекрытий многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых систем пожарной автоматики и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в случае перевода лица, указанного в подпункте 2 или 3 части первой пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, на систему горячего водоснабжения, при которой горячее водоснабжение осуществляется путем нагрева воды с использованием индивидуального теплового пункта без отбора горячей воды из тепловой сети | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль
|  |  |  | Нежилых помещений | Жилых помещений
|  | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | ед. | ед. | ед. | чел. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Итого по субъекту |  | 27803.1 | 25511.74 | 706.7 | 21027.84 | 12149.94 | 35 | 227 | 159 | 1157 | 134030970.42 | 57611475.57 |  |  | 10913.04 | 39278279.22 | 1237.75 | 9073906.68 | 9751.75 | 23136763.22 | [8 empty] | 2348537.22 |  | 2582008.51
Итого по Муниципальные образования Свердловской области на 2021 г. |  | 7267.5 | 6629.84 | 63.7 | 6629.84 | 6544.34 | 11 | 58 | 38 | 329 | 23819095.67 | 12114728.6 |  |  | 1573.64 | 4353662.4 | 458.05 | 2809552.8 | 1637.95 | 3480147.6 | [8 empty] | 605842.45 |  | 455161.82
Итого по Муниципальные образования Свердловской области на 2022 г. |  | 11595.4 | 10725.5 | 383.8 | 6994.8 | 3376 | 13 | 85 | 59 | 389 | 55431312.34 | 22977133.64 |  |  | 4108.7 | 16558021.31 | 779.7 | 3337131.38 | 3972.2 | 10461211.78 | [8 empty] | 1031144.26 |  | 1066669.97
Итого по Муниципальные образования Свердловской области на 2023 г. |  | 8940.2 | 8156.4 | 259.2 | 7403.2 | 2229.6 | 11 | 84 | 62 | 439 | 54780562.41 | 22519613.33 |  |  | 5230.7 | 18366595.51 | 0 | 2927222.5 | 4141.6 | 9195403.84 | [8 empty] | 711550.51 |  | 1060176.72

## Приложение № 5
Приложение № 5 к Порядку утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП
Итоги по муниципальным образованиям
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество МКД | Количество работ, всего: | в том числе СМР | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | [10 empty] | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
|  |  | Всего | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | [5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление чердачных перекрытий многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых систем пожарной автоматики и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в случае перевода лица, указанного в подпункте 2 или 3 части первой пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, на систему горячего водоснабжения, при которой горячее водоснабжение осуществляется путем нагрева воды с использованием индивидуального теплового пункта без отбора горячей воды из тепловой сети | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль
|  |  |  | Нежилых помещений | Жилых помещений
|  | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | ед. | ед. | ед. | чел. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Итого за 2021 |  | 7267.5 | 6629.84 | 63.7 | 6629.84 | 6544.34 | 11 | 58 | 38 | 329 | 23819095.67 | 12114728.6 |  |  | 1573.64 | 4353662.4 | 458.05 | 2809552.8 | 1637.95 | 3480147.6 | [8 empty] | 605842.45 |  | 455161.82
1 | Каменский городской округ | 7267.5 | 6629.84 | 63.7 | 6629.84 | 6544.34 | 11 | 58 | 38 | 329 | 23819095.67 | 12114728.6 |  |  | 1573.64 | 4353662.4 | 458.05 | 2809552.8 | 1637.95 | 3480147.6 | [8 empty] | 605842.45 |  | 455161.82
Итого за 2022 |  | 11595.4 | 10725.5 | 383.8 | 6994.8 | 3376 | 13 | 85 | 59 | 389 | 55431312.34 | 22977133.64 |  |  | 4108.7 | 16558021.31 | 779.7 | 3337131.38 | 3972.2 | 10461211.78 | [8 empty] | 1031144.26 |  | 1066669.97
1 | Каменский городской округ | 11595.4 | 10725.5 | 383.8 | 6994.8 | 3376 | 13 | 85 | 59 | 389 | 55431312.34 | 22977133.64 |  |  | 4108.7 | 16558021.31 | 779.7 | 3337131.38 | 3972.2 | 10461211.78 | [8 empty] | 1031144.26 |  | 1066669.97
Итого за 2023 |  | 8940.2 | 8156.4 | 259.2 | 7403.2 | 2229.6 | 11 | 84 | 62 | 439 | 54780562.41 | 22519613.33 |  |  | 5230.7 | 18366595.51 | 0 | 2927222.5 | 4141.6 | 9195403.84 | [8 empty] | 711550.51 |  | 1060176.72
1 | Каменский городской округ | 8940.2 | 8156.4 | 259.2 | 7403.2 | 2229.6 | 11 | 84 | 62 | 439 | 54780562.41 | 22519613.33 |  |  | 5230.7 | 18366595.51 | 0 | 2927222.5 | 4141.6 | 9195403.84 | [8 empty] | 711550.51 |  | 1060176.72