ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19.06.2025											        № 920

пгт. Мартюш

О разработке проекта бюджета Каменского

муниципального округа Свердловской области

на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Каменский городской округ», утвержденным Решением Думы Каменского городского округа от 27.03.2014 № 212 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Каменский городской округ» (в редакции Решений Думы Каменского городского округа от 19.03.2015 года № 314, от 15.10.2015 года № 395, от 12.11.2015 года № 402, от 28.07.2016 года № 505, от 19.10.2017 года № 147, от 21.11.2019 года № 421, от 21.04.2021 № 14, от 18.05.2023 № 226, от 19.09.2024 № 226), Порядком составления проекта бюджета Каменского муниципального округа Свердловской области, утвержденным постановлением Главы Каменского муниципального округа Свердловской области от 12.02.2025 № 214, в целях обеспечения  своевременной и качественной  подготовки проекта бюджета Каменского муниципального  округа Свердловской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План мероприятий по составлению проекта бюджета Каменского муниципального округа Свердловской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (прилагается).

2.Руководителям органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий по составлению проекта бюджета Каменского муниципального  округа Свердловской области.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации по экономике и финансам М.И. Пичугина

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Каменского муниципального округа Свердловской области (http://kamensk-adm.ru/).

Глава муниципального округа				                       А.Ю. Кошкаров

УТВЕРЖДЕН постановлением Главы Каменского муниципального округа Свердловской области от 19.06.2025 № 920 «О разработке проекта бюджета Каменского муниципального округа Свердловской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»

П Л А Н

мероприятий по составлению проекта бюджета Каменского

муниципального округа Свердловской области

на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Согласование количественных изменений производственно-сетевых показателей муниципальных учреждений на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов с исполнительными органами государственной власти Свердловской области | В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области | Отраслевые (функциональные) органы Администра- ции Каменского муниципального округа (далее - отраслевые (функциональные органы) |
| 2. | Представление обоснования целесообразности открытия новых муниципальных учреждений (в случае увеличения сети муниципальных учреждений социальной сферы) | В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области | Отраслевые (функциональные) органы |
| 3. | Подготовка и представление заявок в исполнительные органы государственной власти Свердловской области для участия муниципального округа в государственных программах Свердловской области | В соответствии с установлен-ными государствен-ными программами сроками для подачи заявок | Главные распоряди- тели бюджетных средств (далее - ГРБС) |
| 4. | Внесение изменений (при необходимости) в порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | до 01.08.2025 | Финансовое управление |
| 5. | Представление в Финансовое управление Администрации Каменского муниципального округа (далее – Финансовое управление) утвержденных муниципальных программ Каменского муниципального округа в актуальной редакции (проектов муниципальных программ) | до 10.08.2025 | ГРБС |
| 6. | Подготовка и представление в Финансовое управление предварительного прогноза социально-экономического развития Каменского муниципального округа Свердловской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | до 15.08.2025 | Администра- ция КМО |
| 7. | Представление в Финансовое управление обоснования бюджетных ассигнований по формам 1-5 в соответствии с приложением к Порядку планирования бюджетных ассигнований бюджета Каменского муниципального округа Свердловской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденному приказом Финансового управления от 16.06.2025 № 21 | до 15.08.2025 | ГРБС |
| 8. | Составление и представление в Финансовое управление проекта росписи на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, в соответствии с классификацией расходов бюджетов и операций сектора государственного управления (в части расходов местного бюджета без учета межбюджетных средств) | до 15.08.2025 | ГРБС |
| 9. | Проведение мониторинга объема расходных полномочий по направлениям, используемых Министерством финансов Свердловской области для расчета межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов и доведение объема расходных полномочий до главных распорядителей бюджетных средств | Не позднее 5 дней со дня получения данных от Министерства финансов Свердловской области | Финансовое управление |
| 10. | Приведение в актуальное состояние методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет, в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с общими требованиями к таким методикам, установленными Правительством Российской Федерации. Предоставление методики в Финансовое управление | до 01.09.2025 | Главные администра-торы доходов бюджета |
| 11. | Подготовка и представление в Финансовое управление сведений: - ожидаемое исполнение администрируемых доходных источников в текущем финансовом году; - прогнозная оценка доходов в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годов по администрируемым доходным источникам в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования поступлений в бюджет (с приложением пояснительной записки, расчетов, подтверждающих документов) | до 01.09.2025 | Главные администра-торы доходов местного бюджета, Главные администра-торы источников финансирова- ния дефицита местного бюджета |
| 12. | Представление (при необходимости) в Финансовое управление предложений об увеличении оценки расходных полномочий по вопросам местного значения на 2026 год для согласования в Министерстве финансов Свердловской области исходных данных с расчетами и обоснованиями | до 01.09.2025 | ГРБС, ответственные исполнители муниципаль-ных программ |
| 13. | Формирование общих плановых объемов бюджетных ассигнований Каменского муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, на основе объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, представленных главными распорядителями бюджетных средств | до 01.09.2025 | Финансовое управление |
| 14. | Подготовка соответствующих материалов с использованием информации главных администраторов (администраторов) доходов бюджета и главных распорядителей бюджетных средств и согласование с Министерством финансов Свердловской области исходных данных и расчетных показателей для расчета объема дотаций из областного бюджета местному бюджету на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | по сроку Министерства финансов Свердловской области | Финансовое управление |
| 15. | Подготовка протокола разногласий (при необходимости) для участия в согласительной комиссии Правительства Свердловской области и Законодательного собрания Свердловской области для рассмотрения и урегулирования имеющихся разногласий | по сроку Министерства финансов Свердловской области | Финансовое управление |
| 16. | Рассмотрение несогласованных вопросов на заседании комиссии по рассмотрению предложений органов местного самоуправления МО, по исходным данным к проекту бюджета на 2026 год | по графику работы согласительной комиссии | Администра- ция КМО, Финансовое управление |
| 17. | Представление в Финансовое управление информации по оценке потерь местного бюджета: - от предоставления налоговых льгот; - от предоставления муниципального имущества в пользование на льготных условиях | до 25.09.2025 | Администра- ция КМО, Комитет по управлению муниципаль -ным имуществом |
| 18. | Представление в Финансовое управление предварительных коэффициентов ожидаемого роста (снижения) поступлений по доходным источникам на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, связанных с ростом (снижением) макроэкономических показателей (налог на доходы физических лиц, единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, налог на имущество физических лиц, земельный налог) | до 01.10.2025 | Администра- ция КМО |
| 19. | Подготовка изменений в нормативные правовые акты о местных налогах и внесение их на рассмотрение в Думу Каменского муниципального округа (при необходимости) | до 01.10.2025 | Администра- ция КМО |
| 20. | Предоставление в Финансовое управление информации, определяющей цель и объем по предоставлению муниципальных гарантий Каменского муниципального округа | до 01.10.2025 | Администра- ция КМО |
| 21. | Разработка и согласование проекта постановления Главы Каменского муниципального округа Свердловской области об утверждении состава согласительной комиссии по рассмотрению проекта бюджета Каменского муниципального округа Свердловской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | до 01.10.2025 | Финансовое управление |
| 22. | Направление главным распорядителям бюджетных средств предварительных плановых объемов бюджетных ассигнований на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (без учета межбюджетных трансфертов) | до 01.10.2025 | Финансовое управление |
| 23. | Подготовка предложений на согласительную комиссию по рассмотрению проекта бюджета на 2026 год для урегулирования разногласий, с соответствующими расчетами и обоснованными доводами | (согласно графика, установленного постановлением Главы КМО) | ГРБС |
| 24. | Рассмотрение вопросов и предложений по материалам, представленных ГРБС на заседании согласительной комиссии | октябрь 2024 года (согласно графика, установленного постановлением Главы КМО) | Комиссия по разногласиям Каменского муниципального округа |
| 25. | Разработка и согласование проекта постановления Главы КМО об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Каменского муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. | до 15.10.2025 | Финансовое управление |
| 26. | Представление в Финансовое управление актуализированного (уточненного) прогноза поступлений администрируемых платежей на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также оценки поступлений за 2025 год по кодам бюджетной классификации (с приложением расчетов и пояснительной записки) | до 15.10.2025 | Главные администра-торы доходов местного бюджета |
| 27. | Направление главным распорядителям бюджетных средств плановых объемов бюджетных ассигнований на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | После доведения МФСО окончательных цифр по ОРП и МБТ | Финансовое управление |
| 28. | Подготовка и представление в Финансовое управление паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ Каменского муниципального округа, предлагаемых к финансированию в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годах | до 01.11.2025 | Ответствен-ные исполнители муниципаль-ных программ |
| 29. | Представление в Финансовое управление распределения бюджетных ассигнований в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | в срок, установленный Финансовым управлением | ГРБС |
| 30. | Представление в Финансовое управление реестра источников доходов бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | до 07.11.2025 | Главные администра-торы доходов местного бюджета |
| 31. | Представление в Финансовое управление оценки ожидаемого исполнения бюджета по доходам за текущий финансовый год в разрезе кодов бюджетной классификации | до 07.11.2025 | Главные администра-торы доходов местного бюджета |
| 32. | Подготовка и представление в Финансовое управление: 1) предварительных итогов социально-экономического развития за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Каменского муниципального округа Свердловской области за текущий финансовый год; 2) уточненного прогноза социально-экономического развития Каменского муниципального округа Свердловской области на 2026 - 2028 годы | до 10.11.2025 | Администра- ция КМО |
| 33. | Представление в Финансовое управление реестра расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств, подлежащих исполнению в пределах бюджетных ассигнований на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | в срок, установленный Финансовым управлением | ГРБС |
| 34. | Формирование реестра расходных обязательств муниципального образования к проекту бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | до 15.11.2025 | Финансовое управление |
| 35. | Формирование и представление Главе Каменского муниципального округа проекта Решения Думы Каменского муниципального округа «О бюджете Каменского муниципального округа Свердловской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» и иных документов, подлежащих представлению в Думу Каменского муниципального округа одновременно с проектом бюджета в соответствии со статьей 27 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Каменский муниципальный округ Свердловской области» | до 15.11.2025 | Финансовое управление |
| 36. | Представление в Думу Каменского муниципального округа проекта Решения Думы Каменского муниципального округа «О бюджете Каменского муниципального округа Свердловской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» и иных документов, подлежащих представлению в Думу Каменского муниципального округа одновременно с проектом бюджета в соответствии со статьей 27 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Каменский муниципальный округ Свердловской области» | 15.11.2025 | Администра- ция КМО |