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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17.07.2026










№ 1131
пгт. Мартюш

Об утверждении Комплекса мер по развитию групп продленного дня для обучающихся 1-4-х классов, а также ясельных групп и продлению режима работы дошкольных образовательных организаций 
в Каменском муниципальном округе Свердловской области до 2030 года
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение письма Министерства образования Свердловской области от 08.07.2026 № 02-01-81/11020 «О комплексе мер», руководствуясь Уставом Каменского муниципального округа Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Комплекс мер по развитию групп продленного дня 
для обучающихся 1-4-х классов, а также ясельных групп и продлению режима работы дошкольных образовательных организаций в Каменском муниципальном округе Свердловской области до 2030 года (далее – Комплекс мер) (прилагается).
2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение Комплекса мер 
в установленные сроки. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника отраслевого (функционального) органа Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области - Управление образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области А.С. Парадееву.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Каменского муниципального округа Свердловской области (https://www.kamensk-adm.ru), 
на официальном сайте Управления образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области (http://mouo.ru/).
Глава муниципального округа
 



            А.Ю. Кошкаров
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы Каменского муниципального округа Свердловской области 
от 17.07.2026 № 1131 
«Об утверждении Комплекса мер 
по развитию групп продленного дня для обучающихся 1-4-х классов, 
а также ясельных групп и продлению режима работы дошкольных образовательных организаций 
в Каменском муниципальном округе Свердловской области до 2030 года»

КОМПЛЕКС МЕР

по развитию групп продленного дня для обучающихся 1-4-х классов, а также ясельных групп и продлению режима работы дошкольных образовательных организаций 
в Каменском муниципальном округе Свердловской области до 2030 года

	Номер строки
	Наименование 
мероприятия
	Срок реализации
	Ответственные исполнители

	1
	2
	3
	4

	1.
	1. Меры по развитию групп продленного дня 
для обучающихся 1-4-х классов

	2.
	Организация и проведение мониторинга потребностей родителей (законных представителей) в организации групп продленного дня для обучающихся 1-4-х классов (далее – ГПД) в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Каменского муниципального округа Свердловской области (далее – общеобразовательные организации)
	Август 2026 года, 
далее - ежегодно
	Управление образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области 

общеобразовательные организации

	3.
	Организация работы по анализу ситуации по созданию ГПД в общеобразовательных организациях, в том числе анализу причин отсутствия ГПД в конкретных общеобразовательных организациях, и принятию необходимых мер для устранения выявленных дефицитов в создании таких групп
	Ежегодно
	Управление образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области 

общеобразовательные организации


	4.
	Разработка муниципальных комплексов мер по развитию ГПД для обучающихся 1-4-х классов, а также ясельных групп и продлению режима работы дошкольных образовательных организаций до 2030 года и размещение указанного документа на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
	Август 2026 года
	Управление образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области

	5. 
	Открытие ГПД (дополнительных ГПД, дополнительных мест в ГПД) в общеобразовательных организациях, в том числе с использованием инфраструктуры иных организаций по принципу сетевого взаимодействия (организации дополнительного образования, выбор модели «Школа полного дня»)
	Сентябрь, ежегодно
	Управление образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области 

общеобразовательные организации

	6. 
	Реализация мер по повышению доступности для работающих родителей (с учетом графиков их занятости) услуг ГПД для обучающихся 1-4-х классов общеобразовательных организаций (продление режима работы ГПД)
	Сентябрь, ежегодно
	Управление образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области 

общеобразовательные организации


	7.
	Реализация мер поддержки отдельных категорий граждан, в том числе усыновителей и опекунов, участников специальной военной операции, многодетных семей, и иных мер, направленных на повышение охвата обучающихся ГПД
	Ежегодно 
	Управление образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области 



	8. 
	Разработка (актуализация) и принятие нормативных документов, регламентирующих работу ГПД в общеобразовательных организациях 
	Ежегодно (при необходимости)
	Управление образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области 

общеобразовательные организации



	9.
	Создание условий для функционирования ГПД
	Постоянно 
	Управление образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области 

общеобразовательные организации



	10.
	Обеспечение функционирования ГПД в общеобразовательных организациях 
	Ежегодно 
	общеобразовательные организации



	11.
	Обеспечение повышения квалификации воспитателей ГПД 
	По отдельному графику 
	Управление образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области 

общеобразовательные организации



	12.
	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся 1-4-х классов о возможности ГПД 
	Августа 2026 года, 
далее – ежегодно 
(май-август)
	общеобразовательные организации



	13.
	Обеспечение работы горячей линии для населения по вопросам функционирования ГПД 
	Постоянно 
	Управление образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области 



	14.
	2. Меры по развитию ясельных групп и продлению режима работы 
дошкольных образовательных организаций

	15.
	2.1. Меры по развитию ясельных групп (групп для детей с 2 месяцев) в ДОО

	16.
	Организация и проведение мониторинга среди родителей (законных представителей) достаточности ясельных групп в муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Каменского муниципального округа Свердловской области (далее – ДОО)
	До 1 октября 2026 года, 
далее - ежегодно
	Управление образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области 

ДОО



	17.
	Проведение мониторинга имеющихся помещений с учетом санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28
	Ежегодно 
	Управление образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области 

ДОО



	18.
	Анализ имеющегося материального обеспечения
	Ежегодно
	Управление образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области 

ДОО



	19.
	Внесение изменений в нормативные акты, должностные инструкции персонала ДОО 
	Ежегодно 
(при необходимости)
	Управление образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области 

ДОО



	20.
	Приведение помещений для организации ясельных групп в соответствие с существующими требованиями, дооборудование помещений
	Ежегодно
	Управление образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области 

ДОО



	21.
	Внесение изменений в организацию питания и разработка меню для ясельных групп 
	Ежегодно
	ДОО



	22.
	2.2. Меры по продлению режима работы ДОО

	23.
	Организация и проведение мониторинга удовлетворенности родителей (законных представителей) режимом работы ДОО 
	Ежегодно
	Управление образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области 

ДОО



	24.
	Разработка (актуализация) и принятие нормативных документов, регламентирующих продление режима работы ДОО
	Ежегодно 
(при необходимости)
	Управление образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области 

ДОО



	25.
	Создание условий для продления режима работы ДОО (организация дополнительного приема пищи, кадровое обеспечение) 
	Ежегодно
	Управление образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области 

ДОО



	26.
	Открытие ГПД в ДОО с учетом режима работы родителей либо установление 12-часового режима работы ДОО
	Ежегодно
	ДОО



	27.
	2.3. Общие мероприятия по развитию ясельных групп и продлению режима работы ДОО

	28.
	Реализация мер поддержки отдельных категорий граждан, в том числе усыновителей и опекунов, участников специальной военной операции, многодетных семей, и иных мер, направленных на повышение охвата воспитанников ГПД в ДОО, ясельных групп
	Ежегодно
	Управление образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области 

ДОО



	29.
	Информирование родителей (законных представителей) о ясельных группах и ГПД в ДОО
	Постоянно, посредством размещения информации на официальных сайтах 
	Управление образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области 

ДОО



	30.
	Обеспечение работы горячей линии для населения по вопросам функционирования ясельных групп и ГПД в ДОО
	Постоянно 
	Управление образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области




