ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.07.2026											       № 1108

пгт. Мартюш

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») на 2026-2030 годы по росту удовлетворенности качеством ответов на обращения и сообщения граждан, поступившие с использованием единого окна цифровой обратной связи на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» – посредством системы обратной связи ПОС

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», протокола заседания Правительства Свердловской области от 02.06.2026 № 20, совершенствования деятельности Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области, руководствуясь Уставом Каменского муниципального округа Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») на 2026-2030 годы 
по росту удовлетворенности качеством ответов на обращения и сообщения граждан, поступившие с использованием единого окна цифровой обратной связи на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» – посредством системы обратной связи ПОС (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации по экономике и финансам М.И. Пичугина.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Каменского муниципального округа Свердловской области (http://kamensk-adm.ru/).

Глава муниципального округа						   А.Ю. Кошкаров

2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы Каменского муниципального округа Свердловской области

от10.07.2026 № 1108

«Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») на 2026-2030 годы по росту удовлетворенности качеством ответов на обращения и сообщения граждан, поступившие

с использованием единого окна цифровой обратной связи на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных

и муниципальных услуг (функций) – посредством системы обратной связи ПОС»

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») на 2026-2030 годы

Качество ответов на обращения и сообщения граждан, поступившие с использованием единого окна цифровой обратной связи на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» – посредством системы обратной связи ПОС

Таблица 1. Основные сведения

| Ответственный за организацию работ | Пичугин Михаил Игоревич Должность: Заместитель Главы администрации по экономике и финансам Телефон: (3439) 378-901 E-mail: m.i.pichugin@yandex.ru |
| --- | --- |
| Ответственный за координацию работ | Прошкина Злата Викторовна Должность: специалист администрации 1 категории Телефон: (3439) 370-221 E-mail: proshkina_zlata@mail.ru |

3

Таблица 2. Целевые показатели качества ответов

| Уровень удовлетворенности граждан и организаций рассмотрением сообщений и обращений, направленных в Администрацию Каменского муниципального округа Свердловской области (далее – Администрация) и отраслевые (функциональные) органы, учреждения (организации), подведомственные Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области (далее – подведомственные организации) с использованием платформы обратной связи» | 2026 год – 64% 2027 год – 68% 2028 год – 72% 2029 год – 76% 2030 год – 80% |
| --- | --- |
| Средний срок обработки обращений и сообщений, поступивших в Администрацию и подведомственные организации через платформу обратной связи | В 2026 году – 7,5 дней С 2027 года – 7 дней |

Таблица 3. Дорожная карта

| № | Мероприятие | Результат выполнения | Показатель выполнения | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Описание первопричины: Отсутствие системной информации об уровне удовлетворенности заявителей ответами и среднем времени ответа на обращения и сообщения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аналитическая справка об уровне удовлетворенности заявителей ответами и среднем времени ответа на обращения и сообщения (статистические данные, анализ причин качества и сроков ответов, сферы и организации с низкими оценками) – «входные» данные | Справка в текстовом формате. Выгрузка «Отчет по сообщениям» ПОС с маркерами (далее – маркеры): -«средний срок ответа»; - «просрочено» (из них по 59-ФЗ); - «уровень удовлетворенности» по категориям (подкатегориям) и учреждениям | Да/Нет | Ежемесячно (с нарастающим итогом) | Специалист, ответственный за работу с обращениями граждан |

4

| 1.2 | Включить отчетность по сроку ответа и удовлетворенности в план периодических совещаний Главы Каменского муниципального округа | Доклад к совещанию с маркерами | Да/Нет | Ежеквартально | Специалист, ответственный за работу с обращениями граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Описание первопричины: Отсутствие системного мониторинга уровня удовлетворенности заявителей ответами и среднего времени ответа на обращения и сообщения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработать рекомендации по подготовке своевременного качественного ответа | Документ | Да/Нет | До 01.08.2026 | Специалист, ответственный за работу с обращениями граждан |
| 2.2. | Организовать проведение семинаров по подготовке качественного ответа | План обучающих семинаров | Да/Нет | 2 раза в год | Специалист, ответственный за работу с обращениями граждан |
| Системные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Анализ качества подготовленных ответов (до публикации, после публикации – по согласованию) | Доклад | Да/Нет | Ежемесячно | Специалист, ответственный за работу с обращениями граждан |

5

| 2.4. | Анализ комментариев Заявителей | Выгрузка | Да/Нет | Еженедельно | Специалист, ответственный за работу с обращениями граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5. | Мониторинг сообщений и обращений со сроком ответа более 8 дней для приоритетной обработки | Выгрузка | Да/Нет | Еженедельно | Специалист, ответственный за работу с обращениями граждан |
| 2.6. | Мониторинг сообщений и обращений с нарушением срока ответа, со сроком ответа в ближайшие даты | Выгрузка | Да/Нет | Ежедневно | Специалист, ответственный за работу с обращениями граждан |
| Анализ результата выполнения мероприятий «дорожной карты» |  |  |  |  |  |
|  | Аналитическая справка об уровне удовлетворенности заявителей ответами и среднем времени ответа на обращения и сообщения (статистические данные, обоснование результата) – «итоговы» данные | Справка в текстовом формате. Выгрузка «Отчет по сообщениям» ПОС с маркерами (далее – маркеры): -«средний срок ответа»; - «просрочено» (из них по 59-ФЗ); - «уровень удовлетворенности» | Да/Нет | Ежеквартально (с нарастающим итогом) | Специалист, ответственный за работу с обращениями граждан |