###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

###### ГЛАВЫ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

###### СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.09.2026								                                   № 1588

п.Мартюш

Об утверждении Плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фондов, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Каменского муниципального округа Свердловской области на 2027-2031 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений
и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», руководствуясь Уставом Каменского муниципального округа Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фондов,
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Каменского муниципального округа Свердловской области на 2027-2031 годы (прилагается).

2. Утвердить График обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фондов, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Каменского муниципального округа Свердловской области на 2027-2031 годы (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.А. Шишкова.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с 01.01.2027 года.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Каменского муниципального округа (http://kamensk-adm.ru/).

Глава муниципального округа		  	                     А.Ю. Кошкаров

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы Каменского муниципального округа

от 30.09.2026 № 1588

«Об утверждении Плана мероприятий
по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фондов, с учетом потребностей инвалидов
и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Каменского муниципального округа Свердловской области на 2027-2031 годы»

ПЛАН

мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фондов, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Каменского муниципального округа Свердловской области на 2027-2031 годы

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение информационно-разъяснительной работы с гражданами по вопросам обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах | Постоянно | Комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов Каменского городского округа (далее – Комиссия) |
| 2. | Выявление, составление и корректировка перечня домов, в которых проживают инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, по категориям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649, а именно: а) со стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения; б) со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования а) стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения; б) стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств; в) стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств; г) задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека. | по мере поступления заявлений граждан | Комиссия |
| 3. | Составление графика обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (далее - График обследования) | Ежегодно до 01 апреля отчетного года | Секретарь комиссии |
| 4. | Рассмотрение документов о характеристиках жилых помещений инвалидов, общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы); документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом | В течении месяца со дня их поступления | Комиссия |
| 5. | Проведение визуального, технического осмотра жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, включенных в График обследования | Согласно Графику обследования | Рабочая группа |
| 6. | Составление акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее – акт обследования) | в течение месяца со дня проведения осмотра жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | Секретарь комиссии |
| 7. | Проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (в случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его реконструкции или капитального ремонта) | В течение месяца после составления акта обследования | Комиссия |
| 8. | Принятие решения об экономической целесообразности или нецелесообразности реконструкции, или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее - Решение) | в течение месяца со дня принятия решения о проведении проверки | Комиссия |
| 9. | Оформление заключения о возможности (об отсутствии возможности) приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее - Заключение) | В течение 20 рабочих дней со дня принятия Решения | Секретарь комиссии |
| 10. | Направление Заключения Комиссии о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, главе Каменского городского округа. | В течение 10 дней с даты вынесения Заключения | Секретарь комиссии |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы Каменского муниципального округа

от 30.09.2026 № 1588

«Об утверждении Плана мероприятий
по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фондов, с учетом потребностей инвалидов
и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Каменского муниципального округа Свердловской области на 2027-2031 годы»

ГРАФИК

обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих
в состав муниципального и частного жилищного фондов, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Каменского муниципального округа Свердловской области на 2027-2031 годы

| № п/п | Территориальный орган | Год проведения обследования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Барабановская сельская администрация | 2027 год |  |
| 2 | Бродовская сельская администрация | 2027 год |  |
| 3 | Горноисетская сельская администрация | 2027 год |  |
| 4 | Кисловская сельская администрация | 2028 год |  |
| 5 | Клевакинская сельская администрация | 2028 год |  |
| 6 | Колчеданская сельская администрация | 2028 год |  |
| 7 | Маминская сельская администрация | 2028 год |  |
| 8 | Новоисетская сельская администрация | 2029 год |  |
| 9 | Окуловская сельская администрация | 2029 год |  |
| 10 | Позарихинская сельская администрация | 2029 год |  |
| 11 | Покровская сельская администрация | 2030 год |  |
| 12 | Рыбниковская сельская администрация | 2030 год |  |
| 13 | Сипавская сельская администрация | 2030 год |  |
| 14 | Сосновская сельская администрация | 2031 год |  |
| 15 | Травянская сельская администрация | 2031 год |  |
| 16 | Черемховская сельская администрация | 2031 год |  |